## Лист1
План дорожной деятельности Касторенского района на период 2019 - 2023 годы
№ п/п | Наименование объекта | Предполагаемые годы реализации | Вид финансирования (1) | Вид работ (2) | Протяженность дороги, км | Наличие положит. заключения гос.экспертизы (3) | Стоимость объекта в ценах 2019г., тыс.руб. (4) | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. |  |  |  |  | Обоснование приоритетности реализации объекта(5)
[8 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | Автомобильная дорога в д. Егорьевка по улице Мира Касторенского района Курской области | 2019 | По селу | Строительство | 3.26 | №46-1-1-3-0097-18 от 23.05.2018 г. | 26 916,77 | - | - | - | - | - | Проживает наибольшее количество населения деревни, многочисленные обращения граждан
| ПСД | 2018 | Местный бюджет | - | - | - |  | - | - | - | - | -
| СМР | 2019 | По селу | - | - | - | 26916.77 | 26916.77 | - | - | - | -
2 | Автомобильная дорога по улице Советской Лачиновского сельсовета Касторенского района Курской области | 2019 | По селу | Строительство | 0.277 | №46-1-1-3-0095-18 от 23.05.2018 г. | 2332.9 | - | - | - | - | - | Проживает наибольшее количество населения
| ПСД | 2018 | Местный бюджет | - | - | - |  | - | - | - | - | -
| СМР | 2019 | По селу | - | - | - | 2332.9 | 2332.9 | - | - | - | -
3 | Автомобильная дорога по улице Ленина Лачиновского сельсовета Касторенского района Курской области | 2020 | По селу | Строительство | 0.66 | №46-1-1-3-0096-18 от 23.05.2018 г. | 5029.12 | - | - | - | - | - | Проживает наибольшее количество населения
| ПСД | 2018 | Местный бюджет | - | - | - |  | - | - | - | - | -
| СМР | 2020 | По селу | - | - | - | 5029.12 | - | 5029.12 | - | - | -
4 | Автомобильная дорога в деревне Никольско-Ключевская по улице. Станционная Ленинского сельсовета Касторенского района Курской области | 2020 | До села | Строительство | 0.485 | №46-1-1-3-0072-18 от 23.05.2018 г. | 3883.15 | - | - | - | - | - | Населенный пункт включен в перечень не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования.
| ПСД | 2018 | Местный бюджет | - | - | - |  | - | - | - | - | -
| СМР | 2020 | До села | - | - | - | 3883.15 | - | 3883.15 | - | - | -
5 | Автомобильная дорога в поселке Ленинский по улице Нижняя Ленинского сельсовета Касторенского района Курской области | 2020 | По селу | Строительство | 0.277 | №46-1-1-3-0072-18 от 23.05.2018 г. | 3238.19 | - | - | - | - | -
| ПСД | 2018 | Местный бюджет | - | - | - |  | - | - | - | - | -
| СМР | 2020 | По селу | - | - | - | 3238.19 | - | 3238.19 | - | - | -
6 | Автомобильная дорога по улице Зеленая в с.Жерновец Жерновецкого сельсовета Касторенского района Курской области | 2020 | По селу | Строительство | 0.62 | №46-1-1-3-0098-18 от 23.05.2018 г. | 4882.47 | - | - | - | - | -
| ПСД | 2018 | Местный бюджет | - | - | - |  | - | - | - | - | -
| СМР | 2020 | По селу | - | - | - | 4882.47 | - | - | 4882.47 | - | -
7 | Автомобильная дорога в поселке Семеновский по улице Центральная Андреевского сельсовета Касторенского района Курской области | 2020 | По селу | Строительство | 0.62 | №46-1-1-3-0094-18 от 23.05.2018 г. | 2772.52 | - | - | - | - | -
| ПСД | 2018 | Местный бюджет | - | - | - |  | - | - | - | - | -
| СМР | 2020 | По селу | - | - | - | 2772.52 | - | - | 2772.52 | - | -
8 | Автомобильная дорога в с.Бычок ул.Центральная Краснодолинского сельсовета | 2021 | По селу | Строительство | 4.2 | 2020-10-01 | 18640 | - | - | - | - | - | Проживает наибольшее количество населения, дорога проходить через ручей по деревянному мосту, который находится в аварийном состоянии
| ПСД | 2020 | Местный бюджет | - | - | - | 1000 | - | 1000 | - | - | -
| СМР | 2021 | По селу | - | - | - | 17640 | - | - | 17640 | - | -
9 | Автомобильная дорога в д.Успено-Раевка Лачиновского сельсовета | 2021 | По селу | Строительство | 1 | 2020-10-01 | 4700 | - | - | - | - | - | Расположен объект торговли
| ПСД | 2020 | Местный бюджет | - | - | - | 500 | - | 500 | - | - | -
| СМР | 2021 | По селу | - | - | - | 4200 | - | - | 4200 | - | -
10 | Автомобильная дорога в с.Мелавка ул.Молодежная Семеновского сельсовета | 2021 | По селу | Строительство | 1 | 2020-10-01 | 4700 | - | - | - | - | - | Дорога соединяет улицу с региональной дорогой через плотину. В межсезонье проезд через плотину затруднен. Неоднократные обращения граждан
| ПСД | 2020 | Местный бюджет | - | - | - | 500 | - | 500 | - | - | -
| СМР | 2021 | По селу | - | - | - | 4200 | - | - | 4200 | - | -
11 | Автомобильная дорога д. Бунино ул.К-Маркса -д.Благодать ул.Лесная Касторенского района Курской области | 2021 | До села | Строительство | 1.87 | 2020-10-01 | 8354 | - | - | - | - | - | Населенный пункт включен в перечень не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования.
| ПСД | 2020 | Межбюджетные субсидии | - | - | - | 500 | - | 500 |  | - | -
| СМР | 2021 | До села | - | - | - | 7854 | - | - | 7854 | - | -
12 | Автомобильная дорога д.Благодать ул.Заречная- ул.Луговая Касторенского района Курской области | 2021 | По селу | Строительство | 1.6 | 2020-10-01 | 7220 | - | - | - | - | - | Наибольшее количество обращений граждан
| ПСД | 2020 | Местный бюджет | - | - | - | 500 |  | 500
| СМР | 2021 | По селу | - | - | - | 6720 |  |  | 6720
13 | Автодорога в п.Александровский ул.Парковая Алексеевского сельсовета | 2021 | Субсидия КР/Р, Народный бюджет | Ремонт | 1.19 | 2021-04-01 | 1785 | - | - | 1785 | - | -
14 | Автодорога в с.Алексеевка ул.Центральная Алексеевского сельсовета | 2021 | Субсидия КР/Р, Народный бюджет | Ремонт | 2.8 | 2021-04-01 | 4200 | - | - | 4200 | - | -
15 | Автомобильная дорога с.Семеновка ул.Молодежная Семеновского сельсовета | 2022 | УРСТ | Строительство | 0.5 | 2021-10-01 | 2600 | - | - | - | - | - | Дорога обеспечивает подъезд к общественно-значимым объектам здание ФАП
| ПСД | 2021 | Местный бюджет | - | - | - | 500 | - | - | 500 |  | -
| СМР | 2022 | УРСТ | - | - | - | 2100 | - | - | - | 2100 | -
14 | Автомобильная дорога с.Успенка ул.Ленина Касторенского района Курской области | 2022 | По селу | Строительство | 2.15 | 2021-10-01 | 9530 | - | - | - | - | - | Проживает наибольшее количество населения
| ПСД | 2021 | Местный бюджет | - | - | - | 500 | - | - | 500 |  | -
| СМР | 2022 | По селу | - | - | - | 9030 | - | - | - | 9030 | -
16 | Автомобильная дорога в с. Олым ул.Знаменская Краснознаменского сельсовета | 2022 | УРСТ | Строительство | 1 | 2021-10-01 | 4700 | - | - | - | - | - | Дорога обеспечивает подъезд к общественно-значимым объектам здание администрации сельсовета, ДК
| ПСД | 2021 | Местный бюджет | - | - | - | 500 | - | - | - |  | -
| СМР | 2022 | УРСТ | - | - | - | 4200 | - | - | - | 4200 | -
17 | Автомобильная дорога в с. Олым ул.Центральная Краснознаменского сельсовета | 2022 | По селу | Строительство | 1.5 | 2021-10-01 | 6800 | - | - | - | - | -
| ПСД | 2021 | Местный бюджет | - | - | - | 500 | - | - | 500 |  | -
| СМР | 2022 | По селу | - | - | - | 6300 | - | - | - | 6300 | -
18 | Автодорога в с.Раздолье ул.Центральная Алексеевского сельсовета | 2022 | Субсидия КР/Р, Народный бюджет | Ремонт | 1.82 | 2022-04-01 | 2730 | - | - | - | 2730 | -
19 | Автодорога в с.Врхнеграйворонка ул.Центральная Верхнеграйворонского сельсовета | 2022 | По селу | Строительство | 1 | 2021-10-01 | 4700 | - | - | - | - | - | Дорога обеспечивает подъезд к общественно-значимым объектам здание медпункта, ДК
| ПСД | 2021 | Местный бюджет | - | - | - | 500 | - | - | 500 |  | -
| СМР | 2022 | По селу | - | - | - | 4200 | - | - | - | 4200 | -
20 | Автодорога в с.Орехово пер.№3 Ореховского сельсовета | 2022 | По селу | Строительство | 0.28 | 2021-10-01 | 1676 | - | - | - | - | -
| ПСД | 2021 | Местный бюджет | - | - | - | 500 | - | - | 500 |  | -
| СМР | 2022 | По селу | - | - | - | 1176 | - | - | - | 1176 | -
21 | Автодорога в с.Орехово ул.Колхозная Ореховского сельсовета | 2022 | По селу | Строительство | 0.45 | 2021-10-01 | 1890 | - | - | - | - | -
| ПСД | 2021 | Местный бюджет | - | - | - | 500 | - | - | 500 |  | -
| СМР | 2022 | По селу | - | - | - | 1890 | - | - | - | 1890 | -
| Всего: | - | - | - | 7.9 | - | 139780.12 |  |  |  |  | -
| ПСД | - | - | - | - | - | 6500 |  |  |  |  | -
| СМР | - | - | - | - | - | 133280.12 | 29249.67 | 15150.46 | 57253.99 | 31626 | -
| Глава Касторенского района |  |  |  |  | А.А. Белокопытов
Исп. Осипов В.А.
(4712) 2-17-72