АДМИНИСТРАЦИЯ

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2012г. № 2101

О внесении изменений в постановление Администрации Курчатовского района Курской области от 17.10.2012г. №1776 «Об утверждении районной целевой программы «Развитие образования Курчатовского района на 2012-2015 годы»»

В целях эффективного и рационального использования бюджетных средств, а также в соответствии со ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Курчатовского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В приложении к Постановлению Администрации Курчатовского района Курской области от 17.10.2012 г. №1776 «Об утверждении районной целевой программы «Развитие образования Курчатовского района на 2012-2015 годы»», раздел «Перечень подпрограмм» Паспорта районной целевой программы «Развитие образования Курчатовского района на 2012-2015 годы» изложить в следующей редакции:

Перечень подпрограмм - подпрограмма «Развитие общего образования»,

- подпрограмма «Развитие внешкольных учреждений образования»,

- подпрограмма «Развитие дошкольного образования».

- подпрограмма «Питание»,

- подпрограмма «Повышение квалификации»,

- подпрограмма «Одаренные дети».».

2. В приложении к Постановлению Администрации Курчатовского района Курской области от 17.10.2012 г. №1776 «Об утверждении районной целевой программы «Развитие образования Курчатовского района на 2012-2015 годы»», раздел «Объем источники финансирования» Паспорта районной целевой программы «Развитие образования Курчатовского района на 2012-2015 годы» изложить в следующей редакции:

«Объем, источники финансирования Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района «Курчатовский район» Курской области составляет 463511,5 тысяч рублей, в том числе:

2012 год – 5513 тыс. рублей,

2013 год – 156637,85 тыс. рублей,

2014 год – 152757,85 тыс. рублей,

2015 год – 148602,55 тыс. рублей».

3. В приложении к Постановлению Администрации Курчатовского района Курской области от 17.10.2012 г. №1776 «Об утверждении районной целевой программы «Развитие образования Курчатовского района на 2012-2015 годы»», раздел III. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации и объекты финансирования Паспорта районной целевой программы «Развитие образования Курчатовского района на 2012-2015 годы» изложить в следующей редакции:

«Достижение стратегической цели и решение стратегических задач Программы обеспечиваются путем реализации системы программных мероприятий по ряду направлений. Решение стратегической задачи обеспечения инновационного характера базового образования обеспечивается путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:

Подпрограмма «Развитие общего образования»,

Подпрограмма «Развитие внешкольных учреждений образования»,

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования».

Подпрограмма «Питание»,

Подпрограмма «Повышение квалификации»,

Подпрограмма «Одаренные дети».

Перечень программных мероприятий, а также информация о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах, сроках его реализации приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.».

4. В приложении к Постановлению Администрации Курчатовского района Курской области от 17.10.2012 г. №1776 «Об утверждении районной целевой программы «Развитие образования Курчатовского района на 2012-2015 годы»», раздел IV. Ресурсное обеспечение Программы Паспорта районной целевой программы «Развитие образования Курчатовского района на 2012-2015 годы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы предусматривается осуществлять за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального района «Курчатовский район» Курской области.

Общие затраты на реализацию Программы за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального района «Курчатовский район» Курской области составляют 463511,5 тысяч рублей, в том числе:

2012 год – 5513 тыс. рублей,

2013 год – 156637,85 тыс. рублей,

2014 год – 152757,85 тыс. рублей,

2015 год – 148602,55 тыс. рублей».

Ресурсное обеспечение для реализации районной программы, а также сроки и источники финансирования программных мероприятий по годам и в целом за весь период реализации приведены в приложении № 3 к настоящей Программе.».

5. Приложение №2 к районной целевой программе «Развитие образования Курчатовского района на 2012-2015 годы», утвержденной Постановлением Администрации Курчатовского района Курской области от 17.10.2012 г. №1776 изложить в следующей редакции (Приложение №1).

6. Приложение №3 к районной целевой программе «Развитие образования Курчатовского района на 2012-2015 годы», утвержденной Постановлением Администрации Курчатовского района Курской области от 17.10.2012 г. №1776 изложить в следующей редакции (Приложение №2).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Курчатовского района Курской области Т.В. Богодерову.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района                                                                                            А. В. Ярыгин

Приложение №1

к постановлению Администрации

Курчатовского района Курской области

от  26.12.2012г. № 2101

Подпрограмма «Развитие общего образования»

|  | Мероприятия | Срок исполнения (год) | Исполнители |  | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Примечание (источники финансирования) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 | 2015 |  |  |  |  |
| 1. Организационное обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка педагогических кадров к реализации ФГОС (начального образования) через курсы повышения квалификации | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района |  | 9,5 | 0,5 |  | 3 |  | 3 | 3 | бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |  |  |  |
| 1.2 | Проведение диагностики готовности первоклассников к обучению в школе с учетом требований ФГОС. Организация и проведение мониторинга результатов освоения ФГОС начального общего образования. | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района |  | - | - |  | - |  | - | - | за счет средств основного вида деятельности |  |  |  |
| 1.3. | Организация и проведение семинаров, педагогических чтений, совещаний, конференций и других мероприятий по введению ФГОС; участие руководящих и педагогических работников в областных семинарах, совещаниях, конференциях и других мероприятиях по введению ФГОС | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района |  | - | - |  | - |  | - | - | за счет средств основного вида деятельности |  |  |  |
| 2. Организационное обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Исследование состояния и тенденций развития системы духовно-нравственного образования | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района |  | - | - |  | - |  | - | - | за счет средств основного вида деятельности |  |  |  |
| 2.2 | Реализация регионального компонента содержания образования | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района |  | - | - |  | - |  | - | - | за счет средств основного вида деятельности |  |  |  |
| 2.3 | Организация и участие в конференциях, семинарах, совещаниях и других мероприятиях по теме «Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся» | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района |  | - | - |  | - |  | - | - | за счет средств основного вида деятельности |  |  |  |
| 3. Поддержка социально-педагогических инициатив, направленных на развитие муниципальной системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка, проведение и принятие участия в выставках, форумах, конкурсах, конференциях, совещаниях и других мероприятиях по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района |  | - | - |  | - |  | - | - | за счет средств основного вида деятельности |  |  |  |
| 3.2 | Участие общеобразовательных учреждений района в грантовом конкурсе для сельских базовых общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы |  | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района |  | - | - |  | - |  | - | - | за счет средств основного вида деятельности |  |  |  |
| 3.3 | Приобретение печатной продукции для награждения победителей и призеров районных олимпиад, выставок, конкурсов, соревнований и других мероприятий | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района |  | 0,6 | - |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 | бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |  |  |  |
| 4. Совершенствование правового положения муниципальных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Изменение типа и вида муниципальных образовательных учреждений в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ | 2012-2015 | Администрация Курчатовского района, управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  | за счет средств основного вида деятельности |  |
| 4.2 | Реструктуризация системы образования Курчатовского района (в соответствии с планом) | 2013-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  | за счет средств основного вида деятельности |  |
| 5. Материально-техническое обеспечение общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Оснащение общеобразовательных учреждений современной компьютерной техникой | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | 43,9 |  | 43,9 | - |  | - |  | - |  |  | Бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |  |
|  |  |  |  | 878,0 |  | 878,0 |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
| 5.2 | Приобретение спортивного оборудования и туристского снаряжения для образовательных учреждений | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | 40,9 |  | 40,9 | - |  | - |  | - |  |  | Бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |  |
|  |  |  |  | 817,0 |  | 817,0 | - |  | - |  | - |  |  | Областной бюджет |  |
| 5.3 | Приобретение учебно-лабораторного оборудования для общеобразовательных школ, внедряющих ФГОС | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | 38,6 |  | 38,6 | - |  | - |  | - |  |  | Бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |  |
|  |  |  |  | 772,0 |  | 772,0 | - |  | - |  | - |  |  | Областной бюджет |  |
| 5.4 | Приобретение учебников для общеобразовательных учреждений Курчатовского района | 2013-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  | Федеральный бюджет |  |
| 5.5 | Приобретение оборудования для организации медицинского обслуживания обучающихся | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | 2,0 |  | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  | Бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |  |
| 6. Информатизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Оснащение общеобразовательных учреждений аппаратными и программными комплексами для реализации информационно-коммуникационных технологий во 2-4 классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | 30 |  | - | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  | Областной бюджет |  |
| 6.2 | Обеспечение поэтапного перехода общеобразовательных учреждений на использование пакета свободного программного обеспечения | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  | за счет средств основного вида деятельности |  |
| 6.3 | Приобретение для управления образования, опеки и попечительства лицензионного программного обеспечения для организации управления системой образования с использованием информационно-коммуникационных технологий | 2013 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | 20 |  | - | 20 |  | - |  | - |  |  | Бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |  |
| 6.4 | Организация работы центра дистанционного обеспечения | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  | за счет средств основного вида деятельности |  |
| 6.5 | Подготовка к внедрению системы электронных журналов в общеобразовательных учреждениях для создания единого информационно-образовательного пространства учебных заведений и взаимодействия их с родителями обучающихся | 2014-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | 196 |  | - | - |  | 84 |  | 112 |  |  | Бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |  |
| 6.6 | Создание и поддержка web-сайтов учреждений образования и постоянное обновление контента существующих информационных ресурсов муниципального уровня | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | 48 |  | - | 14 |  | 16 |  | 18 |  |  | Бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |  |
| 6.7 | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | 10 |  | 10 | - |  | - |  | - |  |  | Бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |  |
| 7. Развитие материально-технической базы учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Текущий ремонт образовательных учреждений | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | 1575 |  | 75 | 500 |  | 500 |  | 500 |  |  | Бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области, прочие безвозмездные поступления, спонсорская помощь |  |
| 7.2 | Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году, в том числе: | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | 1775 |  | 470 | 605 |  | 350 |  | 350 |  |  | Бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |  |
|  |  |  |  | 3667 |  | 872 | 1495 |  | 650 |  | 650 |  |  | областной бюджет |  |
|  | - капитальный ремонт дошкольной ступени МКОУ «Иванинская средняя общеобразовательная школа» | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | 530 |  | 125 | 405 |  | - |  | - |  |  | Бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |  |
|  |  |  |  | 1077 |  | 232 | 845 |  | - |  | - |  |  | областной бюджет |  |
|  | - открытие дополнительной группы в дошкольной ступени МКОУ «Иванинская средняя общеобразовательная школа» | 2013 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |  |
|  | - капитальный ремонт МКОУ «Дичнянская средняя общеобразовательная школа» | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | 345 |  | 345 | - |  | - |  | - |  |  | Бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |  |
|  |  |  |  | 640 |  | 640 |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |
|  | - капитальный ремонт МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п.К.Либкнехта» | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  | Бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |  |
|  |  |  |  | 650 |  | - | 650 |  | - |  | - |  |  | областной бюджет |  |
|  | - капитальный ремонт МКОУ «Дроняевская средняя общеобразовательная школа» | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | 350 |  | - | - |  | 350 |  | - |  |  | Бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |  |
|  |  |  |  | 650 |  | - | - |  | 650 |  | - |  |  | областной бюджет |  |
|  | - капитальный ремонт МКОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа» | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | 350 |  | - | - |  | - |  | 350 |  |  | Бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |  |
|  |  |  |  | 650 |  | - | - |  | - |  | 650 |  |  | областной бюджет |  |
| 7.3 | Газификация учреждений образования, в том числе: | 2014-2015 | Администрации Курчатовского района | 600 |  | - | - |  | 300 |  | 300 |  |  | Бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |  |
|  | МКОУ «Чаплинская средняя общеобразовательная школа» |  |  |  |  | - | - |  | 300 |  | - |  |  |  |  |
|  | МКОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа» |  |  |  |  | - | - |  | - |  | 300 |  |  |  |  |
| 8.Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Финансирование расходов на организацию и обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (школы) | 2012-2015 | Администрации Курчатовского района | 48506,75 |  | - | 19394,75 |  | 17048,65 |  | 12063,35 |  |  | Бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |  |
|  |  |  |  | 322423,5 |  | - | 107474,5 |  | 107474,5 |  | 107474,5 |  |  | областной бюджет |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  | 381653,75 |  | 4018,4 | 129517 |  | 126436,85 |  | 121481,55 |  |  |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |  |  |  | 52866,25 |  | 679,4 | 20537,45 |  | 18302,35 |  | 13347,05 |  |  |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме областной бюджет |  |  |  | 328587,5 |  | 3339 | 108979,5 |  | 108134,5 |  | 108134,5 |  |  |  |  |

Подпрограмма «Развитие внешкольных учреждений образования»

| № | Мероприятия | Срок исполнения (год) | Исполнители | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Примечание (источники финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| - Физическое развитие детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Районная спартакиада | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | 0,6 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |
| 1.2 | Участие в зональных и финальных соревнованиях | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | 3 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |
| 1.3 | «Президентские состязания» по легкой атлетике | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | - | - | - | - | - | за счет средств основного вида деятельности |
| 1.4 | Участие в районных и областных днях спорта | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | - | - | - | - | - | за счет средств основного вида деятельности |
| 1.5 | Проведение районных туристских мероприятий с детьми и подростками, участие команды района в областных соревнованиях по туристскому многоборью | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | 3 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |
| 2.Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Финансирование расходов на организацию и обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (внешкольные) | 2012-2015 | Администрации Курчатовского района | 36083,4 |  | 12027,8 | 12027,8 | 12027,8 | Бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |
| ИТОГО по подпрограмме бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |  |  |  | 36090 |  | 12030 | 12030 | 12030 |  |

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

| № | Мероприятия | Срок исполнения (год) | Исполнители | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Примечание (источники финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| - Обеспечение доступности и качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство пристройки к МКДОУ «Детский сад «Солнышко»», подготовка проектно-сметной документации | 2013 | Администрация Курчатовского района | 605 | 5 | 200 | 200 | 200 | Бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |
| 1.2 | Ремонт МКДОУ «Детский сад «Колосок»» | 2012 | Администрация Курчатовского района | 130 | 130 | - | - | - | областной бюджет (субсидии социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований) |
|  |  |  |  | 70 | 70 | - | - | - | бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |
| 1.3 | Создание условий для воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | 2013-2015 | Администрация Курчатовского района | - | - | - | - | - | за счет средств основного вида деятельности |
| 1.4 | Создание образовательных учреждений, функционирующих по модели «Школа - детский сад» | 2015 | Администрация Курчатовского района | 700 | - | - | - | 700 | областной бюджет (субсидии социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований) |
| 1.5 | Создание при дошкольных образовательных учреждениях консультативных пунктов для родителей и детей, воспитывающихся в условиях семьи | 2014-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | - | - | - | - | - | за счет средств основного вида деятельности |
| 1.6 | Проведение ежегодного мониторинга обеспечения доступности дошкольного образования | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | - | - | - | - | - | за счет средств основного вида деятельности |
| 2 .Обеспечение охвата детей старшего дошкольного возраста дошкольным образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание банка данных детей в возрасте от 5 до 6 лет, не посещающих ДОУ | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | - | - | - | - | - | за счет средств основного вида деятельности |
| 2.2 | Открытие групп предшкольной подготовки на базе общеобразовательных школ | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | - | - | - | - | - | за счет средств основного вида деятельности |
| 2.3 | Открытие групп предшкольной подготовки в учреждениях дополнительного образования | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | - | - | - | - | - | за счет средств основного вида деятельности |
| - Развитие вариативных форм дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Открытие групп кратковременного пребывания на базе МКОУ | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | - | - | - | - | - | за счет средств основного вида деятельности |
| 3.2 | Открытие семейных групп на базе МКДОУ | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | - | - | - | - | - | за счет средств основного вида деятельности |
| 4.Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Финансирование расходов на организацию и обеспечение деятельности муниципальных казенных дошкольных учреждений | 2012-2015 | Администрации Курчатовского района | 39250,8 |  | 13583,6 | 12783,6 | 12883,6 | Бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |
| ИТОГО по подпрограмме |  |  |  | 40755,8 | 205 | 13783,6 | 12983,6 | 13783,6 |  |
| в том числе бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |  |  |  | 39925,8 | 75 | 13783,6 | 12983,6 | 13083,6 |  |
| в том числе областной бюджет |  |  |  | 830 | 130 | - | - | 700 |  |

Подпрограмма «Питание»

| № | Мероприятия | Срок исполнения (год) | Исполнители | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Примечание (источники финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Обеспечение питания детей | 2012-2015 | Администрация Курчатовского района | 3009,6 | 750 | 753,2 | 753,2 | 753,2 | Бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |
|  |  |  |  | 1996 | 499 | 499 | 499 | 499 | областной бюджет |
| 1.1 | Обеспечение питания детей из многодетных семей | 2012-2015 | Администрация Курчатовского района | 2252,8 | 563,2 | 563,2 | 563,2 | 563,2 | Бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |
| 1.2 | Обеспечение обучающихся 1-4 классов молоком | 2012-2015 | Руководители учреждений образования | 756,8 | 186,8 | 190 | 190 | 190 | Бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |
| 2 | Обеспечение столовых образовательных учреждений необходимым оборудованием | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | 190,6 | 40,6 | 50 | 50 | 50 | Бюджет муниципального района «Курчатовский район» |
| 3 | Анализ состояния здоровья обучающихся образовательных учреждений | 2012-2015 | Руководители учреждений образования | - | - | - | - | - | за счет средств основного вида деятельности |
| 4 | Использование в целях удешевления стоимости питания продукцию с пришкольного участка | 2012-2015 | Руководители учреждений образования | - | - | - | - | - | за счет средств основного вида деятельности |
| 5 | Проведение согласованной политики образовательных учреждений района и Роспотребнадзора в вопросах организации питания (по согласованию) | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | - | - | - | - | - | за счет средств основного вида деятельности |
| 6 | Организация комплексных проверок состояния горячего питания детей в образовательных учреждениях с заслушиванием результатов на совещаниях директоров образовательных учреждений, педагогических советах ОУ и родительских собраниях | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | - | - | - | - | - | за счет средств основного вида деятельности |
| 7 | Пропаганда горячего питания среди учащихся, родителей, педагогических работников | 2012-2015 | Руководители учреждений образования | - | - | - | - | - | за счет средств основного вида деятельности |
| 8 | Организация семинаров по повышению квалификации педагогических и медицинских работников по вопросам организации питания детей | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | - | - | - | - | - | за счет средств основного вида деятельности |
| ИТОГО по подпрограмме |  |  |  | 5196,2 | 1289,6 | 1302,2 | 1302,2 | 1302,2 |  |
| в том числе бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |  |  |  | 3200,2 | 790,6 | 803,2 | 803,2 | 803,2 |  |
| в том числе областной бюджет |  |  |  | 1996 | 499 | 499 | 499 | 499 |  |

Подпрограмма «Повышение квалификации»

|  | Мероприятия | Срок исполнения (год) | Исполнители | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Примечание (источники финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка, семинары для руководителей, педагогов образовательных учреждений района | 2013-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | 3 | - | 1 | 1 | 1 | Бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |
| 1.2 | Повышение квалификации специалистов в области информационных технологий | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | - | - | - | - | - | за счет средств основного вида деятельности |
| 1.3 | Обучение педагогов-тьюторов в КИНПО (ПК и ПП) СОО по вопросам введения ФГОС | 2013-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | 3 | - | 1 | 1 | 1 | Бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |
| 1.4 | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений по вопросам реализации ФГОС и концепции духовно-нравственного воспитания | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | - | - | - | - | - | за счет средств основного вида деятельности |
| 1.5 | Оптимизация аминистративно-управленческого состава учреждений образования | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | - | - | - | - | - | за счет средств основного вида деятельности |
| 2. Проведение государственной итоговой аттестации на территории Курчатовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка компьютеров для обучения организаторов ЕГЭ и Г(И)А | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | - | - | - | - | - | за счет средств основного вида деятельности |
| 2.2 | Участие в проведении ЕГЭ и Г(И)А | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | - | - | - | - | - | прочие безвозмездные поступления |
| 3. Улучшение условий труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение медосмотров, дополнительной диспансеризации | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | - | - | - | - | - | за счет средств основного вида деятельности |
| ИТОГО по подпрограмме бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |  |  |  | 6 | - | 2 | 2 | 2 |  |

Подпрограмма «Одаренные дети»

|  | Мероприятия | Срок исполнения (год) | Исполнители | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Примечание (источники финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. Научно-экспериментальная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение районных научно-практических конференций, семинаров для педагогов, участие в областных семинарах, совещаниях, конференциях курсах повышения квалификации по поддержке талантливых и одаренных детей | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района |  | - | - | - | - | за счет средств основного вида деятельности |
| 1.2 | Мониторинг деятельности образовательных учреждений, являющихся базовыми площадками по реализации инициативы Президента Российской Федерации «Наша новая школа» | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района |  | - | - | - | - | за счет средств основного вида деятельности |
| 1.3 | Организация и проведение заочной олимпиады через центр дистанционного образования (Интернет) | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района |  | - | - | - | - | за счет средств основного вида деятельности |
| 1.4 | Направление победителей олимпиад в профильные летние лагеря | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района |  | - | - | - | - | за счет средств основного вида деятельности |
| 1.5 | Присуждение стипендий Главы района детям – победителям олимпиад | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | 7,5 | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |
| 2. Научно-методическое обеспечение работы с одаренными детьми в образовательных учреждениях района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Изучение способностей и увлечений обучающихся | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района |  | - | - | - | - | за счет средств основного вида деятельности |
| 2.2 | Организация исследовательской деятельности обучающихся образовательных учреждений и проведение экспертной оценки их работ | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района |  | - | - | - | - | за счет средств основного вида деятельности |
| 2.3 | Изучение, обобщение и внедрение педагогического опыта работы с талантливыми и одаренными детьми | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района |  | - | - | - | - | за счет средств основного вида деятельности |
| 3. Кадровое обеспечение работы с одаренными детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение конференций, семинаров, совещаний для педагогов района по проблемам:- «Одаренность: стратегия инновационного развития образования»,- «Проблемы и пути развития дополнительного образования»; «Совершенствование системы поддержки талантливых и одаренных детей» | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | - | - | - | - | - | за счет средств основного вида деятельности |
| 3.2 | Проведение районного конкурса для педагогов «Сердце отдаю детям», «Учитель года», «Воспитатель года» | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | - | - | - | - | - | прочие безвозмездные поступления, спонсорская помощь |
| 4. Мероприятия с одаренными детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | 1,5 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Бюджет муниципального района «Курчатовский район» |
| 4.2 | Участие обучающихся в областной олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | - | - | - | - | - | за счет средств основного вида деятельности |
| 4.3 | Бал выпускников, награжденных золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в обучении» | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | - | - | - | - | - | прочие безвозмездные поступления, спонсорская помощь |
| 4.4 | Участие в новогоднем представлении (Губернаторская елка) для талантливых и одаренных детей | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | - | - | - | - | - | за счет средств основного вида деятельности |
| 4.5 | Районный фестиваль «Музыкальная весна Курского края» | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | 0,6 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |
| 5. Участие обучающихся в реализации федеральных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие школьников района в научно-социальной программе «Шаг в будущее» | 2012-2015 | Управление образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района | - | - | - | - | - | за счет средств основного вида деятельности |
| ИТОГО по подпрограмме бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |  |  |  | 9,6 | - | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |
| ВСЕГО по программе |  |  |  | 463511,35 | 5513 | 156637,85 | 152757,85 | 148602,55 |  |
| в том числе бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области |  |  |  | 132097,85 | 1545 | 47159,45 | 44124,35 | 39269,05 |  |
| в том числе областной бюджет |  |  |  | 331413,5 | 3968 | 109478,5 | 108633,5 | 109333,5 |  |

Приложение №1

к постановлению Администрации

Курчатовского района Курской области

от  26.12.2012г. № 2101

Ресурсное обеспечение районной целевой программы «Развитие образования Курчатовского района на 2012-2015 годы»

| Источник финансирования, направления расходов | Объем финансирования на год, всего (тыс.рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего за период реализации Программы | в том числе: |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Всего | 463511,35 | 5513 | 156637,85 | 152757,85 | 148602,55 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Курчатовский район» Курской области | 132097,85 | 1545 | 47159,45 | 44124,35 | 39269,05 |
| областной бюджет | 331413,5 | 3968 | 109478,5 | 108633,5 | 109333,5 |