|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Обоянского района  Курской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Н. Долгов    «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. |  | УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации  Рудавского сельсовета  Обоянского района  Курской области  от 14 февраля 2018 г.  № 10 |

ПЛАН

основных мероприятий Администрации Рудавского сельсовета Обоянского района

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2018 год

с. Стрелецкое

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | Наименование мероприятий | | Срок  исполнения | | Ответственные исполнители | | Кто привлекается | | Отметка  о выполнении | |  |
| **I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения**  **пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся Курской области** | | | | | | | | | | | | |  |
| **II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Курской области** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Участие в проведении месячника безопасности на водных объектах | | по отдельному плану | | Отдел безопасности на водных объектах (ОБЛВО) ГУ МЧС  России по Курской области (ГУ МЧС) | | Глава МО,  водопользователи | |  | | | |
| **III. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся Курской области** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Участие в проведении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах ЦРЦ МЧС России в период месячника безопасности и до окончания осенне-зимнего периода 2017-2018 годов | | 15 ноября –  15 декабря | | ОБЛВО ГУ МЧС | | Глава МО,  водопользователи | |  | | | |
| **IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Курской области** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Организация и проведение сезонных пожарно-профилактических операций: | |  | | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (ОНД и ПР) | | Глава МО | |  | | | |
|  | | | «Новый год» (по обеспечению пожарной безопасности в ходе массовых новогодних и рождественских праздничных мероприятий); | | январь,  декабрь | | по Обоянскому,  Медвенскому и Пристенскому | |  | |  | | | |
|  | | | «Лето» (по обеспечению пожарной безопасности в период прохождения летнего пожароопасного сезона); | | апрель | | районам ГУ МЧС | |  | |  | | | |
|  | | | «Победа» (по обеспечению пожарной безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в ВОВ; | | апрель-май | |  | |  | |  | | | |
|  | | | «Отдых» (по обеспечению пожарной безопасности летних оздоровительных лагерей); | | апрель-сентябрь | |  | |  | |  | | | |
|  | | | «Отопительный сезон» (по обеспечению пожарной безопасности и проведении профилактической работы в отношении котельных, ТЭЦ и иных объектов теплоснабжения) | | сентябрь-октябрь | |  | |  | |  | | | |
| 2. | | | Организация и проведение предупредительно-профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах Курской области: | |  | | Центр государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России по Курской области» | | Глава МО, водопользователи | |  | | | |
|  | | | в летний период; | | 1 апреля –  31 августа | |  | |  | |  | | | |
|  | | | в осенне-зимних условиях | | 1 сентября 2018 года – 31 марта 2019 года | |  | |  | |  | | | |
| 3. | | | Организация и проведение «Месячника безопасности» в Курской области (месячника пожарной безопасности и месячника безопасности на водных объектах) | | август –  сентябрь | | ОБЛВО ГУ МЧС | | Глава МО, водопользователи | |  | | | |
| 4. | | | Инспекторские проверки по обеспечению безопасности на воде (рейды и патрулирования) | | по отдельному плану | | ОБЛВО ГУ МЧС,  Центр ГИМС | | Глава МО (по согласованию), водопользователи | |  | | | |
| 5. | | | Проведение мероприятий по государственному надзору в области обеспечения пожарной безопасности. | | по отдельному плану | | УНДиПР ГУ МЧС | | Глава МО | |  | | | |
| 6. | | | Проведение мероприятий по государственному надзору в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | по отдельному плану | | Комитет региональной безопасности Курской области (КРБ КО), ОНДиПР ГУ МЧС | | Глава МО | |  | | | |
| **V. Мероприятия, проводимые Администрацией Курской области** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Конференция с руководителями общественных объединений (добровольная пожарная дружина (далее – ДПД), добровольная пожарная команда (далее – ДПК)) по дальнейшему развитию общественных объединений добровольной пожарной охраны на территории Курской области | | По отдельному плану | | Заместитель Губернатора  Курской области,  председатель КРБ КО,  Межведомственная рабочая группа,  ГУ МЧС | | Глава МО | |  | | | |
| 2. | | | Организация и проведение месячника безопасности на водных объектах Курской области | | 1-30 июня | | Заместитель  Губернатора  Курской области,  ГУ МЧС,  органы местного  самоуправления  (далее – ОМСУ) | | Глава МО, водопользователи | |  | | | |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Участие в штабной тренировке по теме: «Действия КЧС и ОПБ Администрации Курской области по координации действий органов управления, сил и средств ТП РСЧС и территориальных органов ФОИВ по снижению ущерба от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком» | | февраль | | КЧС и ОПБ Курской области,  ГУ МЧС,  ЦУКС,  ЦОД ГОЧС | | Глава МО  (по согласованию) | |  | | | |
| 2. | | | Участие в штабной тренировке по теме: «Действия органов управления районных и городских звеньев областной территориальной подсистемы РСЧС по управлению силами и средствами при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами» | | март | | КЧС и ОПБ Курской области,  ГУ МЧС,  ЦУКС,  ЦОД ГОЧС | | Глава МО  (по согласованию) | |  | | | |
| 3. | | | Участие в штабной тренировке по теме: «Планирование мероприятий по управлению силами при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера на коммунально-энергетических сетях области в осенне-зимний период» | | сентябрь | | Заместитель  КЧС и ОПБ Курской области,  ГУ МЧС,  ЦУКС, | | Глава МО  (по согласованию) | |  | | | |
| 5. | | | Участие в проведении смотров-конкурсов: | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | | | на лучшее муниципальное образование по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения; | | 1 августа –  1 ноября | | УГЗ ГУ МЧС | | Глава МО | |  | | | |
|  | | | на лучший учебно-консультационный пункт городских округов и муниципальных районов Курской области | | 10 сентября –  12 октября | | Заместитель  Губернатора  Курской области,  председатель КРБ КО,  ГУ МЧС | | Глава МО, руководитель УКП | |  | | | |
| **VI. Мероприятия, проводимые под руководством Главы Обоянского района Курской области** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Участие в организации и проведение сезонных пожарно-профилактических операций на территории района:  «Новый год» (по обеспечению пожарной безопасности в ходе массовых новогодних и рождественских праздничных мероприятий);  «Школа» (по обеспечению пожарной безопасности в ходе подготовки образовательных учреждений к новому учебному году);  «Урожай» (по обеспечению пожарной безопасности в период подготовки и уборки урожая, заготовки кормов);  «Отопление» (по обеспечению пожарной безопасности объектов жизнеобеспечения в зимний период) | | | | январь,  декабрь  май-сентябрь  май-сентябрь  сентябрь-ноябрь | | | Глава района, глава МО, ОНД ГУ МЧС, ОМВД России по Обоянскому району | Глава МО, УО, сельхозпредприятия, предприятия жизнеобеспечения | |  | | | |
| 2. | Создание организованного места массового отдыха населения на водных объектах (пляжа) | | | | до 20 мая | | | Глава МО | Водопользователи | |  | | | |
| 3. | Участие в создании общественных спасательных постов в неорганизованных местах отдыха населения на водных объектах | | | | в течение года | | | КОО ООО «ВОСВОД» | Глава МО, водопользователи | |  | | | |
| 4. | Изготовление образцов полиграфической продукции по тематике пожарной безопасности с целью предоставления населению во время рейдов, сходов, патрулирований | | | | в течение года | | | Глава МО | ОНД и ПР ГУ МЧС | |  | | | |
| 5. | Принятие и своевременное внесение изменений и дополнений в НПА в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожар­ной безопасности в соответ­ствии с зако­нодательством РФ  и Курской области | | | | По мере необходимости | | | Глава МО | ОНД и ПР ГУ МЧС | |  | | | |
| 6. | Приведение в исправное состояние неисправных пожарных гид­рантов | | | | в течение года | | | Глава МО | ОНД и ПР ГУ МЧС | |  | | | |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение информационно-пропагандистской работы среди населения в рамках реализации Федерального закона № 100 «О добровольной пожарной охране» | | | | в течение года | Глава МО | | | Редакция «Обоянской газеты», ПСЧ -35 | |  | | | |
| 2. | Оснащение и организация функционирования учебно- консультационного пункта по ГО и защите от ЧС (УКП). Организация и контроль его деятельности | | | | в течение года | Глава МО | | | МБОУ «Рудавская СОШ» | |  | | | |
| 3. | Организация обучения населения в области защиты от ЧС и ПБ | | | | в течение года | Глава МО | | | УМЦ ГОЧС Курской области,  УКП | |  | | | |
| 4. | Организация взаимодействия со СМИ по вопросам освещения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности:  размещение заметок в печатных СМИ;  в местах массового скопления людей | | | | постоянно | Глава МО | | | ОНДиПР ГУ МЧС, Редакция «Обоянской газеты», ПСЧ-35 | |  | | | |
| 5. | Участие в проведении смотров-конкурсов: | | | |  |  | | |  | |  | | | |
|  | на лучшее городское, сельское поселение по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения; | | | | 1 августа –  1 ноября | Глава района | | | Глава сельсовета | |  | | | |
|  | на лучший учебно-консультационный пункт по ГО и ЧС района | | | | 11 сентября –  13 октября | Глава района | | | Глава МО, руководитель УКП на базе МБОУ «Рудавская СОШ» | |  | | | |
|  |  | | | |  |  | | |  | |  | | | |
| **3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и ЧС Обоянского районного звена**  **ОТП РСЧС Курской области** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Контроль за оснащением добровольной пожарной охраны при­способленной для пожаротушения техникой, мотопомпой, ранцевыми ог­нетушителями, пожарным инвентарем | | | | по отдельному графику | | | Глава МО | | ОНД и ПР ГУ МЧС России, ПСЧ-35 | |  | |
| 2. | Контроль за проведением работ по оборудованию водонапорных башен устройствами для забора воды пожарной техникой | | | | по отдельному графику | | | Глава МО | | ОНД и ПР МЧС России, ПСЧ-35 | |  | |
| 3. | Контроль за проведением работ по устройству пожарных пирсов (площадок с твердым покрытием) | | | | по отдельному графику | | | Глава МО | | ОНД и ПР ГУ МЧС России, ПСЧ-35 | |  | |
| 4. | Приведение в исправное состояние неисправных пожарных гид­рантов | | | | постоянно | | | Глава МО | | ОНД и ПР ГУ МЧС России, ПСЧ-35 | |  | |
| **VII. Мероприятия, проводимые под руководством Главы Рудавского сельсовета Обоянского района** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности**  **и безопасности людей на водных объектах** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Участие в организации и проведение сезонных пожарно-профилактических операций на территории Рудавского сельсовета:  «Новый год» (по обеспечению пожарной безопасности в ходе массовых новогодних и рождественских праздничных мероприятий);  «Школа» (по обеспечению пожарной безопасности в ходе подготовки образовательных учреждений к новому учебному году);  «Урожай» (по обеспечению пожарной безопасности в период подготовки и уборки урожая, заготовки кормов);  «Отопление» (по обеспечению пожарной безопасности объектов жизнеобеспечения в зимний период) | | январь,  декабрь  май-сентябрь  май-сентябрь  сентябрь-ноябрь | | | | Глава МО | | МКУК «Рудавский ЦСДК»,  МКУК «Стрелецкий ЦСДК»,  МБОУ «Рудавская СОШ», ОА «Артель» | |  | |
| 2. | | Изготовление образцов памяток по тематике пожарной безопасности с целью предоставления населению во время рейдов, сходов, патрулирований. | | в течение года | | | | Глава МО | | Администрация Рудавского сельсовета | |  | |
| 3. | | Принятие и своевременное внесение изменений и дополнений в НПА в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ и Курской области. | | По мере необходимости | | | | Глава МО | | Администрация Рудавского сельсовета | |  | |
| 4. | | Организация и проведение предупредительно-профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах Рудавского сельсовета:  в летний период;  в осенне-зимних условиях | | 1 апреля –  31 августа  1 сентября 2018 года – 31 марта 2019 года | | | | Глава МО | | Администрация Рудавского сельсовета Обоянского района, МКУК «Рудавский ЦСДК»,  МКУК «Стрелецкий ЦСДК»,  МБОУ «Рудавская СОШ» | |  | |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств, должностных лиц, специалистов и населения** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Проведение информационно-пропагандистской работы среди населения в рамках реализации Федерального закона № 100 «О добровольной пожарной охране». | | в течение года | | | | Глава МО | | Администрация Рудавского сельсовета | |  | |
| 2. | | Освещение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности:  размещение заметок на информационных стендах;  в местах массового скопления людей. | | постоянно | | | | Глава МО | | Администрация Рудавского сельсовета | |  | |
| **3. Мероприятия по поддержанию в готовности органов управления, сил и средств Рудавского сельсовета Обоянского района** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Оснащение добровольной пожарной дружины приспособленной для пожаротушения техникой, мотопомпой, ранцевыми огнетушителями, пожарным инвентарем | | постоянно | | | | Глава МО | | Администрация Рудавского сельсовета | |  | |
| 2. | | Поддержание в исправном состоянии устройств для забора воды пожарной техникой на водонапорных башнях | | постоянно | | | | Глава МО | | Администрация Рудавского сельсовета | |  | |
| 3. | | Проведение работ по устройству пожарных пирсов (площадок с твердым покрытием) | | по отдельному графику | | | | Глава МО | | Администрация Рудавского сельсовета | |  | |
| 4. | | Поддержание в исправном состоянии пожарных гидрантов | | постоянно | | | | Глава МО | | Администрация Рудавского сельсовета | |  | |

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Администрации Рудавского сельсовета Обоянского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.Астафьева

« \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_\_ г.

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РУДАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ОБОЯНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 14.02.2018 № 10**

Об утверждении Плана основных мероприятий Рудавского сельсовета Обоянского района

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах на 2018 год

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Рудавский сельсовет» Обоянского района, Администрация Рудавского сельсовета Обоянского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий Рудавского сельсовета Обоянского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год.

2. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Рудавского сельсовета Обоянского района Е.В.Астафьевой обеспечить выполнение прилагаемого плана.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.

Глава Рудавского сельсовета В.В.Новоженов

Е.В.Астафьева

8(47141)2-33-01