Сводный доклад

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных  программ Конышевского района Курской области

за 2015 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Конышевского района Курской области (далее –  муниципальных  программ) за 2015 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных  программ  Конышевского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации  Конышевского района Курской области от 15 мая 2015 г. № 216-па, на основе сведений, представленных ответственными исполнителями  муниципальных  программ  Конышевского района Курской области.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Конышевского района Курской области подготовлен на основе годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Конышевского района, предоставленных  структурными подразделениями Администрации Конышевского района Курской  области -  ответственными исполнителями муниципальных программ Конышевского района Курской области.

В 2015 году осуществлялась реализация 17  муниципальных  программ  Конышевского района Курской области, которые были разработаны на основании перечня государственных программ, утвержденного распоряжением Администрации Конышевского района Курской области от 01.06.2015 г. № 58/1-ра:

    - «Развитие культуры Конышевского района Курской области»

    - «Социальная поддержка граждан Конышевского района Курской области»

    - «Развитие образования в Конышевском районе Курской области»

    - «Информационное обеспечение  управления недвижимостью, реформирования  и регулирования  земельных и имущественных отношений в  Конышевском районе Курской области»

    - «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности Конышевского района Курской области»

    - «Охрана окружающей среды  на территории Конышевского района»

    - «Обеспечение  доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан в Конышевском районе Курской области»

    - «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Конышевском районе Курской области»

    - «Развитие муниципальной службы в Конышевском районе»

    - «Сохранение и развитие архивного дела   в Конышевском районе Курской области»

    - «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Конышевском районе Курской области и безопасности  дорожного движения»

    - «Профилактика правонарушений в Конышевском районе Курской области»

    - «Защита населения  и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной  безопасности людей на водных объектах Конышевского района Курской области»

    - «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным  долгом и повышение устойчивости бюджета Конышевского района Курской области»

    - «Устойчивое развитие сельских территорий Конышевского района Курской области»

    - «Содействие занятости населения Конышевского района  Курской области»

    - «Противодействие злоупотребления наркотиками в Конышевском районе Курской области»

Структурными подразделениями Администрации Конышевского района Курской области - ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Конышевского района Курской области подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ за 2015 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год осуществлена ответственными исполнителями  муниципальных программ в соответствии с методиками оценки эффективности  муниципальных программ, предусмотренными муниципальными программами.

В результате по всем государственным программам достигнута эффективность их реализации за 2015 год.

Анализ итогов реализации муниципальных программ за 2015 год показывает, что в целом наблюдается планомерная работа органов  местного самоуправления по реализации мероприятий  муниципальных программ.

По итогам 2015 года достигнуты установленные плановые значения  более 80% целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ.

На реализацию  муниципальных программ в 2015 году было направлено 273574,0 тыс. рублей за счет всех источников финансирования или 100 % от предусмотренного на год объема, в том числе:

за счет средств федерального бюджета –45427,1тыс. рублей (99,9 % от плана);

областного бюджета – 163649,3 тыс. рублей (99,9 % от плана); местных бюджетов – 64497,6  тыс. рублей (98,1 % от плана).

1.    Муниципальная  программа  «Развитие культуры Конышевского района на 2015-2017 годы», утвержденная постановлением Администрации Конышевского района Курской области от 17.02.2015 г. № 71-па, включает 3 подпрограммы.

Ответственный исполнитель – отдел по вопросам культуры, молодежи, физической культуре и спорту Администрации Конышевского района Курской области

План реализации муниципальной программы на 2015-2017 годы утвержден Постановлением Администрации Конышевского района от 01.11.2013 г. № 536-па « Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Конышевского района Курской области»  (с последующими изменениями и дополнениями).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы «Развитие культуры Конышевского района на 2015-2017г» запланировано достижение значений 2 целевых показателей (индикаторов).

В ходе реализации муниципальной  программы Конышевского района за 2015 год запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов) достигнуты в полном объеме. Степень достижения за 2015 год запланированных значений целевых индикаторов в подпрограмме 1 составило 182,3%: подключено к сети интернет 7 библиотек в том числе, Беляевская, Кашарская, Ст-Белица, Захарковская, Ширковская, Центральная библиотека, детская.

В подпрограмме 2. достижения за 2015 год запланированных значений целевых индикаторов составило 100% население района участвуют в культурно-досуговых мероприятиях.

Выполнены сводные показатели муниципальных  заданий на оказание муниципальных услуг  казенными муниципальными учреждениями по данной государственной программе.

Подпрограмма  1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»   выполнена  на 97,1%  при плане 2203080 рублей фактически исполнено 2138249 рублей.

Подпрограмма  2. «Наследие» муниципальной программы «Развитие культуры» Конышевского района выполнена  на 97,9% при плане 6869996 рублей фактически исполнено  6722983 рубля.

В том числе приобретение библиотечного фонда  на сумму 129615 рублей. Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению мер социальной поддержки на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам культуры на сумму 245617 рублей.

Подпрограмма 3.»Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры» Конышевского района  выполнена на 80,1% при плане 5768988 рублей фактически исполнено 4620098 рублей.

В том числе на текущий ремонт ЦКО на сумму 582698 рублей, приобретение спортивных тренажеров на сумму 432430 рублей.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной  программы, достигнута эффективность муниципальной  программы  «Развитие культуры Конышевского района» за 2015 год.

2.Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан  Конышевского района Курской области на 2015-2017 годы», утвержденная постановлением Администрации Конышевского района  Курской области от 13.03.2015 г. №145-па, включает три подпрограммы.

План реализации муниципальной программы, утвержден приказом отдела социальной защиты населения  № 4а от 26.05.2015г.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел социальной защиты населения Администрации Конышевского района Курской области.

Соисполнители муниципальной программы – отдел опеки и попечительства Администрации Конышевского района Курской области.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Конышевского района Курской области на 2015-2017 годы» достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»:

п. 1.1.:Осуществлялась финансовая поддержка Конышевской районной  общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на общую сумму 80,4 тыс. рублей.

п.1.2.:Произведены выплаты на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения на общую сумму 1200 тыс.рублей.

Подпрограмма 2. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:

п.2.1.: Произведена выплата доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы на общую сумму 65,3 руб.

п.2.2.: Произведена выплата  ежемесячного пособия на ребенка 641 получателю данного вида пособия на общую сумму 1707,1тыс. рублей.

п.2.3.:Предоставлены меры социальной поддержки в виде  ежемесячной денежной выплаты 6 реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий на общую сумму 51,4 тыс. рублей.

п.2.4.:Предоставлены меры социальной поддержки 53 гражданам по обеспечению продовольственными товарами на общую сумму 289,8 тыс.рублей.

п.2.5.:Предоставлены меры социальной поддержки в виде  ежемесячной денежной выплаты 867 ветеранам труда на общую сумму  4727,8 тыс. рублей.

п.2.6.:Предоставлены меры социальной поддержки в виде  ежемесячной денежной выплаты 245 труженикам тыла на общую сумму 2024,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 3.  «Улучшение  демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семей и детей»:

п.3.1.:Произведены выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю на общую сумму 1639,9 тыс.рублей.

п.3.2.:Организована работа по профилактике социального сиротства и содействия семейному устройству детей-сирот.

п.3.3.:Организованы и проведены мероприятия, направленные на пропаганду многодетной семьи, профилактику абортов и профилактику социального сиротства, укрепление семейных ценностей, в том числе проведены мероприятия, посвященные Дню семьи, Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности, Дню отца и Дню матери.

п.4.:Произведены выплаты на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на общую сумму 711 тыс. рублей.

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы позволило сохранить и выполнить обязательства по социальной поддержке граждан путем развития системы гибкой социальной помощи путем предоставления адресных мер социальной поддержки наиболее социально-уязвимым категориям граждан.

Все эти меры прямо способствуют решению задач муниципальной программы по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семей; развитию и укреплению института семьи; совершенствованию системы социальных гарантий, направленных на повышение благосостояния и стабильности семей с детьми; профилактику семейного и детского неблагополучия.

В течение 2015 года в рамках муниципальной программы своевременно и в полном объеме производились выплаты ежемесячного характера в виде пособий, компенсаций ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам, малоимущим семьям  за счет субвенций, поступающих из областного бюджета и средств бюджета Конышевского района.

Выполнение данных мероприятий позволило обеспечить рост благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки.

В 2015 году значения индикаторов муниципальной программы  в целом достигнуты.

Основным фактором, влияющим на успешную реализацию мероприятий муниципальной программы, является стабильное финансирование предусмотренных мер социальной поддержки.

Данный фактор позволил в полном объеме выполнить социальные обязательства перед жителями Конышевского района, что обусловило рост благосостояния граждан, и, несомненно, способствует улучшению социального климата в обществе.

- В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Конышевского района на 2015-2017 годы» по итогам 2015 года считается реализуемой с высоким уровнем эффективности,  так как освоено 98,4% средств, запланированных для реализации муниципальной программы  в отчетном периоде.

3. Муниципальная  программа «Развитие образования в Конышевском районе» утвержденная постановлением Администрации Конышевского района Курской области от 24.11.2014г.   №605-па, включает 5 подпрограмм.

Муниципальная программа «Развитие образования в Конышевском районе» на 2015-2020 годы  утверждена постановлением Администрации  Конышевского района Курской области от 24.11.2014 года № 605-па.

Ответственный исполнитель программы – управление образования  Администрации Конышевского района.

Цели муниципальной  программы Конышевского района:

внедрение механизмов формирования и реализации современных моделей дошкольного, общего  образования, обеспечивающих равные возможности для получения качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина, развитие и внедрение современных моделей успешной социализации детей;

обеспечение объективной информацией о качестве образования для принятия обоснованных управленческих решений на разных уровнях управления образованием, поддержка устойчивого развития системы образования, а также повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач  муниципальной  программы « Развитие образования в Конышевском районе» на 2015-2020 годы запланировано достижение целевых значений 28 показателей (индикаторов) и выполнение 26  основных мероприятий и 39 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы за 2015 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 28  показателей (индикаторов); доля достигнутых целевых показателей (индикаторов)  муниципальной  программы  Конышевского района составила 97,9 %.

Не достигнуто значение одного целевого показателя - «Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности» (выполнен на 40%).

Целевые показатели (индикаторы), связанные с предоставлением субсидий  из областного бюджета, достигнуты в полном объеме.

Оценка уровня финансирования муниципальной программы за 2015 год путем сопоставления фактических затрат с их плановыми значениями составила за счет всех источников финансирования – 99,6 %, за счет средств федерального бюджета – 100 %, областного бюджета – 99,98 %, местных бюджетов – 98,58 %,

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной программы Конышевского района в отчетном году выполнены в полном объеме.

В рамках подпрограммы 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной  программы «Развитие образования в  Конышевском районе» на 2015-2020 годы осуществлялись мероприятия по укреплению материально - технической базы,  проведение капитального ремонта   в сумме 2 305,414 тыс. руб. казенных учреждений, подведомственных управлению  образования Администрации Конышевского района ( по виду экономической деятельности « Прочие учреждения»), обеспечение их  деятельности (оказание услуг)  муниципальными  организациями, научно-методическое, аналитическое, информационное и организационное сопровождение  муниципальной  программы. Оценка уровня финансирования этой подпрограммы  за 2015 год путем сопоставления фактических затрат с их плановыми значениями составила за счет всех источников финансирования – 99,5 %.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» приоритетным направлением стала работа по обеспечению достижения 100-процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В рамках реализации мероприятий по модернизации дошкольного образования в 2015  году завершен капитальный ремонт последней группы на 20 мест.

В соответствии с Соглашениями, заключенными между  Комитетом образования и науки  Курской области и Администрацией  Конышевского района  на модернизацию региональной системы дошкольного образования из областного бюджета бюджету Конышевского района  в 2015 году предоставлены субсидии в объеме 1037,422 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета  840,819 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Всего на модернизацию системы дошкольного образования в Конышевском районе  в 2015 году было предусмотрено 2000,241 тыс. руб.

Расходы на обеспечение деятельности  МКДОУ « Детский сад п. Конышевка» составили 4 361,297 тыс. руб., что составляет 99,4 % финансирования этого мероприятия. На приобретение оборудования для МКДОУ « Детский сад п. Конышевка»  для открытия новой группы в 2015 году, в рамках подпрограммы было запланировано и фактически израсходовано 535,5 тыс. руб.

Расходы на реализацию основного мероприятия  « Развитие общего образования» составили за счет средств муниципального бюджета 16 306,678 тыс. руб., которые были направлены на содержание учреждений, проведение текущего ремонта,  проведение противопожарных  и санэпидемиологических мероприятий. Оценка уровня финансирования этого мероприятия   за 2015 год путем сопоставления фактических затрат с их плановыми значениями составила за счет всех источников финансирования – 99,5 %.

В целях обеспечения равных возможностей для получения качественного образования детей независимо от места жительства в Конышевском районе имеется 6 школьных автобусов.  Все школьные автобусы оснащены системой спутниковой навигации связи ГЛОНАСС и тахографами.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» глубоким содержанием наполнена работа по духовно-нравственному воспитанию обучающихся.

В 100% общеобразовательных учреждений района осуществляется изучение основ православной культуры, ведется подготовка педагогических кадров. Охват детей и молодежи, включенных в мероприятия патриотической направленности, ежегодно рос и составил в 2015 году 80% от общей численности обучающихся. В районе действует патриотическое объединение  «Отечество»

В районе проводится целенаправленная работа по выявлению и поддержке одаренных школьников. Проведены школьный и муниципальный этапы Всероссийской и областной олимпиады школьников. В школьном этапе  Всероссийской олимпиады принял участие 241 обучающийся.  Из них победителями и призерами стали 119 обучающихся. В школьном этапе областной олимпиады участвовали 19 школьников, 7 из них стали победителями и призерами.

В рамках подпрограммы 4 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» осуществлялись мероприятия по обеспечению исполнения полномочий Российской Федерации в области образования, переданных для осуществления региональным органам государственной власти и мероприятия по формированию и развитию региональной системы оценки качества образования, в том числе развитие инструментов оценки результатов обучения в системе профессионального образования, подготовка специалистов по педагогическим измерениям, развитие механизмов обратной связи и поддержки потребителя в образовании как части региональной системы оценки качества образования, создание системы мониторингов в области образования и социализации, развитие институтов общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации  муниципальной программы, в 2015 году достигнута эффективность реализации  муниципальной программы «Развитие образования в Конышевском районе Курской области».

4. Муниципальная программа «Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений в Конышевском районе Курской области на 2014-2016 годы», утверждена постановлением Администрации Конышевского района  Курской области от 01.11.2013 г. №538.

Одной из целей Программы является эффективное использование земли, вовлечение ее в оборот, стимулирование инвестиционной деятельности.

Основными задачами в рамках поставленной цели является:

- проведение мероприятий по оформлению права муниципальной собственности района на земельные участки под объектами недвижимости;

- постановка на кадастровый учет земельных участков государственная собственность на которые не разграничена;

- обеспечение поддержки муниципального имущества в надлежащем техническом состоянии;

- оформление права муниципальной собственности района на объекты недвижимости.

Установленные в Программе цели обеспечивают эффективное управление недвижимостью, в том числе земельными участками.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по формуле:

В отчетном году в целях реализации поставленных целей и задач муниципальной программы Конышевского района Курской области запланировано достижение значений 6 показателей (индикаторов).

В ходе реализации муниципальной программы Конышевского района Курской области за 2015 год достигнуты в полном объеме значения 5 показателей (индикаторов), 1 показатель выполнен не в полном объеме:

«процент поступления доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципального района «Конышевский район» Курской области» - 98,2 %;

В связи с этим доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Конышевского района Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) – 83,3 %.

Реализован комплекс мероприятий по проведению технической инвентаризации объектов: площадь зданий и сооружений, прошедших техническую инвентаризацию составила 1562,3 кв.м., что составила 100%.

В 2015 году запланировано 5 земельных участков для предоставления в собственность отдельным категориям граждан бесплатно, в рамках реализации Закона Курской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Конышевского района Курской области», ходатайство на 5 земельных участков передано в администрацию п. Конышевка.

За отчетный год на территории Конышевского района Курской области осуществлена государственная регистрация права собственности муниципального района «Конышевский район» Курской области на 2 объекта недвижимости, что превышает на 3,3% от запланированного.

Поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества Конышевского района Курской области запланировано в 2015г. 80002,0 руб., поступило 84022,20 руб., что превышает на 5% от запланированного.

В 2015 году поступления доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального района «Конышевский район» Курской области запланировано 2371195,0 руб., поступило 2378419,09, что превышает на 0,3% от запланированного.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, в 2015 году достигнута эффективность реализации муниципальной программы Конышевского района Курской области «Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений в Конышевском районе Курской области на 2014-2016 годы».

5.Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  Конышевском районе Курской области  на период 2014 - 2016 годы» от 21.02.2014 № 83-па), включает 1 подпрограмму «Проведение эффективной энергосберегающей политики в          Конышевском районе Курской области».

Ответственный исполнитель муниципальной программы Конышевского района Курской области – отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Конышевского района  Курской области.

Целью Программы является реализация мер в рамках программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных образований Курской области направлена на выполнение федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по следующим мероприятиям:

-проведение обязательных энергетических обследований;

-обязательное введение расчетов за потребляемые энергетические ресурсы по приборам учета;

-замещение устаревшего энергетического оборудования на энергоэффективное и внедрение энергосберегающих технологий для экономии электрической и тепловой энергии, газа, воды.

Основными задачами Программы являются:

1.Повышение энергетической эффективности экономики Конышевского района.

2.Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

3.Повышение объемов внедрения  инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

1.Снижение энергоемкости регионального валового продукта за счет реализации программы на 13,5 % от уровня 2007 года

2.Количество пользователей государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, представляющих  информацию для включения в данную систему (АРМ МЭЭРО + ГИС «Энергоэффективность»)

Результатом реализации Программы в 2015 году стало изготовление проектно-сметной документации ,и замена приборов освещения в Кашарской СОШ на энергосберегающие.

За 2015 год были достигнуты следующие результаты:

общий объем финансирования Программы -257,0 тыс. руб. в т.ч.

- районный  бюджет -257,0  тыс. руб.-

В ходе реализации муниципальной  программы Конышевского района Курской области в 2015 году выполнено 2 из 2 основных мероприятий муниципальной программы.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, в 2015 году достигнута эффективность реализации муниципальной программы Конышевского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  Конышевском районе Курской области  на период 2014 - 2016 годы».

6. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Конышевского района на 2015 год»  утвержденная постановлением Администрации Курской области от 14.08.2015 № 284-па), включает 1 подпрограмму «Экология и чистая вода в Конышевском районе на 2015 г.».

Ответственный исполнитель муниципальной программы Конышевского района Курской области – отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Конышевского района  Курской области.

Целью Программы является реализация мер, принимаемых Администрацией по созданию благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории района.

Основными задачами Программы являются:

обеспечение населения Конышевского района Курской области экологически чистой питьевой водой

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

количество построенных (реконструированных) и отремонтированных объектов водоснабжения;

численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества (человек)

В ходе реализации муниципальной  программы Конышевского района Курской области в 2015 году выполнено 57 из 57 основных мероприятий муниципальной программы.

Результатом реализации Программы в 2015 году стало эффективное и качественное исполнение полномочий в сфере охраны окружающей среды, в сфере холодного водоснабжения, обеспечение стабильной экологической обстановки на территории Конышевского района Курской области.

За 2015 год были достигнуты следующие результаты:

общий объем финансирования Программы -2448,992 тыс. руб. в т.ч.

- субсидия из областного бюджета -22259,303 тыс. руб.- за счет средств местного бюджета -189,689 тыс. руб.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Конышевского района на 2015 год»   достигнута эффективность реализации муниципальной программы Конышевского района Курской области в 2015году.

7. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Конышевском районе Курской области на 2015-2017 годы», утвержденная постановлением Администрации Конышевского района от 30.09.2015 г. №318-па, включает 2 подпрограммы.

Ответственный исполнитель государственной программы – отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Конышевского района. Муниципальная программа включает 2 подпрограммы:

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Конышевского района Курской области»;

«Обеспечение качественными услугами ЖКХ жителей Конышевского района Курской области»

Целью программы является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения жителей Конышевского района Курской области, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

В ходе реализации муниципальной программы за 2015 год выполнены 10 запланированных мероприятий.

На реализацию муниципальной программы было запланировано 1787,6тыс. руб., фактически использовано 1787,6тыс. руб.

В ходе выполнения программных мероприятий проделана следующая работа:

выполнено строительство межпоселкового газопровода II категории с.Яцено - с.Машкино - д.Булгаковка;

произведен пуск газовых сетей в следующих населенных пунктах: с.Черничено, с.Беляево, с.Малахово, с.Жигаево, с.Вабля, д.Севенки, с.Яцено, д.Булгаковка, д.Васильевка, д.Никифоровка, с.Наумовка;

на территории Платавского сельсовета оборудован пляж для массового отдыха людей;

на территории Старобелицкого сельсовета проведены мероприятия по сбору и удалению твердых бытовых отходов.

Все запланированные программой мероприятия выполнены в полном объеме.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, в 2015 году достигнута эффективность реализации муниципальной программы Конышевского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Конышевском районе Курской области на 2015-2017 годы».

8. Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Конышевском районе Курской       области на 2015-2017 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Конышевском районе Курской области на 2015-2017 годы» в отчетном году выполнены в полном объеме.

Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики»:

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Конышевского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет – показывает, какой процент граждан Конышевского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет ежегодно принимает участие (разово или на постоянной основе) в добровольческой деятельности.

Целевой показатель определяется как отношение численности молодых людей в возрасте от 14 о 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет, проживающих на территории Конышевского района Курской области.

В целом в результате реализации программы у молодого поколения сформирована потребность в самореализации и созданы условия для раскрытия личностного потенциала молодых людей.

Оценка достижения целей подпрограммы «Повышение эффективности реализации молодежной политики» производится посредством следующих показателей:

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Конышевского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет – показывает, какой процент граждан Курской области в возрасте от 14 до 30 лет ежегодно принимает участие (разово или на постоянной основе) в добровольческой деятельности.

Целевой показатель определяется как отношение численности молодых людей в возрасте от 14 о 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет, проживающих на территории Конышевского района Курской области:

В целом в результате реализации подпрограммы у молодого поколения будет сформирована потребность в самореализации и будут созданы условия для раскрытия личностного потенциала молодых людей.

Результатом реализации подпрограммы станет наличие разнообразных возможностей для самовыражения молодых людей всех категорий, повышение социальной активности, активное участие в жизни общества, предупреждение деструктивного и девиантного поведения.

Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»:

Целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Конышевского района Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

Для достижения данной цели были решены следующие основные задачи:

совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях;

реализация комплекса мер по развитию студенческого спорта на базе образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования;

повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации;

Конечные результаты реализации программы характеризуются улучшением количественных и качественных показателей в сфере физической культуры и массового спорта.

Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей»:

В ходе реализации подпрограммы обеспечен равный доступ всех семей к получению путевок вне зависимости от работодателей и социального положения родителей;

расширена возрастная категория оздоравливаемых детей, Администрация Курской области установила для оздоровления и отдыха возрастной норматив детей от 7 до 17 лет в соответствии с законодательством Российской Федерации (ФЗ № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»);

Оздоровление детей Конышевского района Курской области в санаторных организациях осуществляется круглогодично.

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, оздоравливаются в первоочередном порядке в санаториях и загородных лагерях. В соответствии с принятыми нормативными документами в 2015 году путевки во все виды оздоровительных учреждений выделяются семьям, проживающим на территории Конышевского района Курской области, на бесплатной основе, без родительской доплаты.

В качестве индикаторов достижения данной цели предлагаются следующие показатели:

1) доля оздоровленных детей в загородных оздоровительных лагерях от числа детей Конышевского района от 6 до 18 лет.

Показатель позволяет оценить результаты реализации в Конышевском районе Курской области мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, осуществляемых в соответствии с нормативными правовыми актами. Данные мероприятия будут способствовать также повышению эффективности использования средств бюджета Конышевского района Курской области, направляемых в загородные оздоровительные лагеря Курской области.

Показатель определяется как отношение количества оздоровленных детей в загородных оздоровительных лагерях Курской области к общей численности детей Конышевского района Курской области школьного возраста от 6 до 18 лет.

Показатель    рассчитывается   на   основе   данных   Росстата   по   Курской области.

Динамика данного показателя по годам реализации подпрограммы будет складываться в результате реализации в Конышевского районе Курской области мер по повышению уровня адресности предоставления путевок населению с детьми, в том числе путем совершенствования: региональной нормативной правовой базы, определяющей контингенты получателей, условия и критерии предоставления путевок; развития системы выявления и учета детей, нуждающихся в оздоровлении и отдыхе; путем расширения сферы применения программ адресного предоставления путевок.

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы данный показатель к 2017 году сохранится на оптимальном уровне в соответствии с потребностью населения.

3) доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в текущем году.

Показатель позволяет оценить результаты реализации в Конышевского районе Курской области мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляемых в соответствии с Соглашением между Администрацией Конышевского района Курской области и комитетом по делам молодежи и туризму Курской области на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Показатель определяется как отношение количества оздоровленных детей Конышевского района Курской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, к общей численности детей Конышевского района Курской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году.

Показатель рассчитывается на основе данных комитета социального обеспечения Курской области.

Динамика данного показателя по годам реализации подпрограммы будет складываться в результате реализации в Конышевском районе Курской области мер по повышению уровня адресности предоставления путевок населению с детьми, в том числе путем совершенствования: региональной нормативной правовой базы, определяющей контингенты получателей, условия и критерии предоставления путевок; развития системы выявления и учета детей, нуждающихся в оздоровлении и отдыхе; путем расширения сферы применения программ адресного предоставления путевок.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, в 2015 году достигнута эффективность реализации муниципальной программы Конышевского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Конышевском районе Курской       области на 2015-2017 годы».

9.Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Конышевском районе Курской области на 2015-2017 годы» утверждена  Администрацией Конышевского района.

В 2014 году 10 муниципальными образованиями района принята аналогичная программа развитие муниципальной службы соответствующего муниципального образования.

В ходе реализации муниципальной программы за 2015 год достигнуты целевые значения показателей (задача 3).

В 2015 году 9 муниципальных служащих Администрации Конышевского района прошли переподготовку и повышение квалификации в Курской академии государственной и муниципальной службы и Курском институте менеджмента, экономики и бизнеса.

На эти цели было направлено27179 рублей.

Количество муниципальных служащих имеющих высшее образование в Администрации Конышевского района – 49 человек.

Должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям, утверждены для всех муниципальных служащих (51 человек)..

В 2015 году из кадрового резерва было назначено 37% муниципальных служащих от числа назначений.

В соответствии с изложенным в 2015 году по всем пунктам достигнута эффективность муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Конышевском районе Курской области на 2015-2017 годы»

10.Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Конышевском районе Курской области на 2013 - 2015 годы», утверждена постановлением Администрации Конышевского района Курской области от 13.08.2012 №326 (в редакции постановлений Администрации Конышевского района Курской области от 19.09.2013 №440-па, от 13.12.2013 №640-па, от 04.07.2014 №298-па, от 24.11.2014 №603-па, от 25.02.2015 №115-па, от 20.10.2015 №332-па, от 30.12.2015 № 414-па).

Ответственный исполнитель муниципальной программы архивный отдел Администрации Конышевского района Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программой запланировано достижение целевых значений 2 показателей и выполнение 5 основных мероприятий, включающих семь контрольных событий.

В ходе реализации муниципальной программы Курской области за 2015 год достигнуты целевые значения двух показателей. Доля достигнутых целевых показателей муниципальной программы к общему количеству показателей составила 100 %.

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

Оценка уровня освоения средств областного бюджета и районного бюджета – 100 %.

Достижение цели муниципальной программы осуществлялось через решение следующих задач:

- обеспечение нормального функционирования архивного отдела Администрации Конышевского района в соответствии с установленными требованиями предполагает решение задачи сохранения Архивного фонда Курской области как культурного и исторического наследия района и иных архивных документов

- обеспечение прав граждан на доступ к документам Архивного фонда Курской области и иным архивным документам, в том числе с использованием сети "Интернет", предполагает решение задачи внедрения информационных продуктов и технологий в архивную отрасль с целью повышения качества предоставляемых услуг, а также удовлетворения информационных потребностей граждан в условиях информатизации общества.

Для решения данных задач в 2015 году выполнены основные мероприятия:

- Создание условий по соблюдению правил пожарной безопасности;

- Приобретение специального оборудования, современных технических средств, оргтехники, лицензионного программного обеспечения;

- Создание оптимальных условий хранения документов (приобретению коробов, мебели, стеллажей и их установка);

- Реализация прав пользователей на информационное обеспечение в соответствии с их запросами;

- Организация и проведение информационных мероприятий с использованием архивных документов.

В ходе выполнения мероприятий освоены 315 984 рубля, в том числе финансирование из районного бюджета 16400 рублей, субвенция, передаваемая из бюджета Курской области 299584 рублей, которые были направлены:

- перезаряжены 3 огнетушителя;

- приобретена необходимая оргтехника;

- для информационного взаимодействия между пенсионным фондом и архивным отделом приобретено программное обеспечение VipNet Trust. Клиент;

- для нормального функционирования архивного отдела были приобретены программное обеспечение Kaspersky, картриджи на принтер, канцтовары, подписка периодических изданий;

- для обеспечения сохранности архивных документов приобретены: 7 стеллажей (504 пог. м.), архивные короба, архивная тележка;

- обеспечено исполнение запросов граждан, связанных с выдачей справок социально-правового и тематического характера. Исполнено 819 запросов. 504 запроса социально-правового характера, из них положительных - 425, 315 - тематических;

- для популяризации архивных документов проведены информационные мероприятия:

«круглый стол», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, присутствовало 80 человек;

выставка фотодокументов, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, посетило 80 человек;

школьный урок в МКОУ «Конышевская средняя общеобразовательная школа» по архивным документам, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, присутствовало 12 человек.

В соответствии с изложенным, в 2015 году достигнута эффективность муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Конышевском районе Курской области на 2013 - 2015 годы».

11. Муниципальная программа Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Конышевском районе Курской области и безопасности дорожного движения», утвержденная постановлением Администрации Конышевского района от 30.09.2015 № 388-па, включает 3 подпрограммы.

Ответственный исполнитель государственной программы – отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Конышевского района. 	Муниципальная программа включает 3 подпрограммы:

«Развитие сети автомобильных дорог Конышевского района Курской области на 2014 - 2017 годы»

«Развитие пассажирских перевозок в Конышевском районе Курской области на 2014 - 2016 годы»

«Повышение безопасности дорожного движения в Конышевском районе в 2014 - 2020 годах»

Целью программы является развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения, повышение безопасности дорожного движения.

В ходе реализации муниципальной программы за 2015 год выполнены 7 запланированных мероприятий.

На реализацию муниципальной программы было запланировано 1787,6тыс. руб., фактически использовано 1787,6тыс. руб.

Подпрограмма 1 Развитие сети автомобильных дорог Конышевского района Курской области на 2014 - 2017 годы».

В ходе выполнения запланированных мероприятий подпрограммы проведена следующая работа:

проведены работы по межеванию земельных участков под автомобильными дорогами;

выполнен авторский надзор при строительстве автомобильной дороги «Конышевка - Макаро-Петровское» - Олешенка» - ст. Арбузово – Будановский».

Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Конышевском районе Курской области на 2014 - 2016 годы»

1. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных.

В рамках подпрограммы автотранспортному предприятию ОАО «Автоколонна», предоставляющему на территории района услуги по транспортному обслуживанию населения перечислено 262,0 тыс. руб. на покрытие полученных убытков.

Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения в Конышевском районе в 2014 - 2020 годах».

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период.

В ходе выполнения запланированных мероприятий подпрограммы проведена следующая работа:

приобретено 5 баннеров социальной рекламы по тематике безопасность дорожного движения;

приобретено оборудование для изучения в школах правил дорожного движения;

проведены конкурсы рисунков среди учащихся школ района;

произведена оплата за аренду программно-аппаратного комплекса мониторингового центра;

приобретено два комплекта систем видеонаблюдения.

Все запланированные программой мероприятия выполнены в полном объеме.

В соответствии с изложенным, в 2015 году достигнута эффективность муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Конышевском районе Курской области и безопасности дорожного движения».

12.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Конышевском районе Курской области  на 2015 -2017 годы»  утвержденная постановлением Администрации Курской области от 26.02.2015 № 419-па

Ответственный исполнитель муниципальной программы Конышевского района Курской области – Администрация Конышевского района Курской области.

Целью Программы является обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории Конышевского  района; устранение причин и условий , порождающих коррупцию; повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений; совершенствование системы социально- психологической и профессиональной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц без определенного места жительства; повышения доверия общества к правоохранительным органам.

Основными задачами Программы являются:

активизация участия и усиление взаимодействия органов местного самоуправления и органов и учреждений системы профилактики; формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению; формирование в обществе негативного отношения к совершению правонарушений , а также к потреблению  алкогольных напитков, токсических веществ, потреблению наркотиков, пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни; формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системы и результатах её деятельности.

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

снижение количество преступлений тяжких и особо тяжких; снижение доли тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества зарегистрированных преступлений; увеличение количества правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности; увеличение доля молодых людей, участвующих в деятельности  патриотических объединений, клубов, центров в общем количестве молодежи; снижение числа преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом зарегистрированных; снижение числа преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с общим числом оконченных расследованием преступлений; увеличение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района; увеличение доли обучающихся, задействованных в мероприятиях духовно-нравственной направленности (от общего количества обучающихся образовательной организации); снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности ; снижение  соотношения числа преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, с общим числом расследованных преступлений; увеличение количества публикаций в средствах массовой информации по вопросам правоохранительной деятельности.

В ходе реализации муниципальной  программы Конышевского района Курской области в 2015 году выполнено 51 из 60 основных мероприятий

В соответствии с изложенным, в 2015 году достигнута эффективность муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Конышевском районе Курской области  на 2015 -2017 годы».

13. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Конышевского района Курской области на 2014-2017 годы» за 2015 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел ГО и ЧС Администрации Конышевского района Курской области.

План реализации муниципальной программы на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов утвержден постановлением Администрации Конышевского района Курской области от 26.05.2015г № 225-па (в ред.постановления Администрации Конышевского района Курской области от 11.11.2013г №553-па).

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение значений 14 целевых показателей (индикаторов) и выполнение шести основных мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2015 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов):

1.Снижение количества пострадавшего населения.

В 2014 году на территории Конышевского района зарегистрировано 12 человек, пострадавших при происшествиях (пожаров, возгораний, аварий на объектах электро-, тепло-, водоснабжения). По состоянию на 31.12.2015 года значение данных показателей составило 9 человек. Уменьшение показателей 2015 года по сравнению с 2014 годом составило 3%. Данное снижение достигнуто в результате проведения профилактической работы среди населения и граждан, состоящих в «группе риска», своевременного проведения комиссионного обследования объектов, газо-, тепло-, водоснабжения и проведения профилактических ремонтных работ на данных объектах.

2.Повышение полноты и эффективности радиационного мониторинга и достоверности прогноза радиационной обстановки. Количество точных показаний радиационного мониторинга и радиационной обстановки на территории района составила: 287 показаний в 2015 году, 268 показаний в 2014 году. Увеличение показателя на 2% достигнуто в результате установки модификации оборудования «АСКРО» на ЕДДС района.

3.Снижение экономического ущерба.

В 2015 году при происшествиях на территории Конышевского района нанесен материальный ущерб гражданам в размере 30000 рублей, в 2014 году данный показатель составил 30300 рублей. Снижение показателей составило 1%. Данный показатель достигнут в результате мониторинга обстановки, раннего обнаружения пожаров в жилом секторе, участие членов ДПО в тушении пожаров.

4.Уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях.

Среднее время реагирования экстренных оперативных служб района на происшествия в 2014 году составило 35 минут, в 2015 году данный показатель составил 29 минут. Уменьшение данного показателя достигнуто в результате своевременной передачи сообщений о происшествиях, согласно утвержденного регламента.

5.Снижение количества гибели людей.

В 2014 году при пожарах и на водных объектах района погибло 2 человека, в 2015 – 1 человек. Снижение показателя достигнуто в результате проведения профилактической работы с гражданами «группы риска», патрулирование водных объектов и лесных массивов района.

6.Увеличение количества спасенного на воде населения.

В 2014 году количество спасенного на воде населения составило- 6 человек, в 2015 году – погибших нет. Увеличение показателя достигнуто в результате планирования работы муниципального пляжа Конышевского района, обучение спасателей данного пляжа, патрулирование мест организованного и неорганизованного мест отдыха на воде.

7.Повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах.

В 2014 году на водных объектах Конышевского района проведено 157 профилактических мероприятий и патрулирований, в 2015 году-160. Увеличение показателя достигнуто в результате планируемой работы на водных объектах.

8.Снижение количества людей, пострадавших от пожаров.

В 2014 году не территории Конышевского района при пожарах пострадало 6 человек. По состоянию на 31.12.2015 года значение данного показателя составило 5 человек. Уменьшение показателей 2015 году по сравнению с 2014 годом составило 2%. Уменьшение показателя достигнуто в результате патрулирования населенных пунктов членами ДПО и ДПК, обследование условий жизнедеятельности граждан «группы риска», участие членов ДПК в тушении пожаров.

С 23 октября 2015 года в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Конышевского района Курской области на 2014-2017 годы» действует подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Конышевского района Курской области на 2015-2020гг».

На 31.12.2015 года разработана нормативно-правовая база по созданию, построению, внедрению АПК «Безопасный город» на территории Конышевского района.

В рамках данной подпрограммы планируется достичь следующих результатов показателей (индикаторов):

1.Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах.

2.Снижение количества населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях.

3.Снижение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

4.Снижение материального ущерба при чрезвычайных ситуациях.

5.Снижение количества пожаров.

6.Уменьшение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. населения).

Основные мероприятия муниципальной программы в 2015 году выполнены в полном объеме.

Оценка финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015 году составила 100% (выделено на мероприятия 75тыс. рублей, израсходовано- 75 тыс. рублей).

Результатом реализации муниципальной программы в 2015 году является:

обеспечение устойчивого функционирования помещений ЕДДС как органа повседневного управления, для чего были произведены работы по автоматическому запуску резервного источника питания, что позволило осуществлять бесперебойную работу электрооборудования дежурной смены;

с учетом модернизации системы оповещения Конышевского района производилось своевременное оповещение и оперативное информирование руководителей экстренных оперативных служб и служб жизнеобеспечения района. Это способствовало более быстрому и качественному реагированию при возникновении происшествий различного характера на территории Конышевского района и позволило достигать высоких показателей, способствующих выполнению показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограммы;

в 2015 году на территории района оборудован и функционировал муниципальный пляж Конышевского района, расположенный в с. Коробкино с осуществлением деятельности спасательного поста, что позволило снизить количество пострадавшего населения на воде.

Дальнейшая реализация муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Конышевского района Курской области на 2014-2017 годы» позволит участвовать в создании системы комплексной безопасности населения на территории Конышевского района, в пределах предоставленных полномочий, выполнять задачи по спасению людей и имущества от пожаров, а также на водных объектах Конышевского района. Также планируется уменьшить время реагирования экстренных оперативных служб и служб жизнеобеспечения района до минимума.

В рамках построения АПК «Безопасный город» планируется разработать техническое задание, произвести проектирование и осуществить построение и внедрение данного комплекса.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации программы, в 2015 году достигнута высокая эффективность и результативность муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Конышевского района Курской области на 2014-2017 годы».

14. Муниципальная программа Конышевского района Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района Курской области» утверждена постановлением Администрации Конышевского района Курской области от 02.03.2015 г. № 133-па, включает 3 подпрограммы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы Конышевского района Курской области - управление финансов Администрации Конышевского района Курской области.

План реализации муниципальной программы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов утвержден приказом управления финансов Администрации Конышевского района Курской области от 10.03.2015 г. № 1.

Ответственный исполнитель – управление финансов Администрации Конышевского района Курской области.

Цели муниципальной программы:

1) обеспечение исполнения расходных обязательств Конышевского района Курской области на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Конышевского района Курской области, оптимальной налоговой и долговой нагрузки и повышения эффективности использования бюджетных средств;

2) содействие муниципальным образованиям Конышевского района Курской области в решении вопросов местного значения.

Задачами муниципальной программы являются:

- совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством бюджетного процесса на территории Конышевского района Курской области;

- повышение эффективности управления муниципальным долгом Конышевского района Курской области;

- совершенствование системы межбюджетных отношений в Конышевском районе Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы Конышевского района Курской области запланировано достижение целевых значений десяти показателей (индикаторов) и выполнение четырех основных мероприятий в составе трех подпрограмм.

В ходе реализации муниципальной программы Конышевского района Курской области за 2015 год достигнуты целевые значения девяти показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Конышевского района Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 90,0%.

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной программы Конышевского района Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы Конышевского района Курской области степень достижения целей и решения задач муниципальной программы Конышевского района Курской области составила 99,7 %, что отражает достижение поставленных целей и задач в целом.

В соответствии с изложенным, в 2015 году достигнута эффективность муниципальной программы Конышевского района Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района Курской области».

15. Муниципальная программа  «Устойчивое развитие сельских территорий Конышевского района Курской области  на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утверждена постановлением  Администрации Конышевского района Курской области  от 16.03.2015г. №147-па, включает 1 подпрограмму.

По подпрограмме 1 « Устойчивое развитие сельских территорий Конышевского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в рамках создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирования инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности освоено 99,9% бюджетных ассигнований (утверждено –71653,0 тыс. рублей, исполнено –71546,3 тыс. рублей).

В рамках  реализации мероприятий  программы в 2015  году Наумовским  и Прилепским с/советами  была изготовлена проектно-сметная документация   на строительство водопроводной сети – 224,0 тыс. рублей.

Произведено строительство автомобильной дороги  «Конышевка-М-Петровское-Олешенка-ст.Арбузово-Будановский» протяженностью 4,25 км. в сумме 71429,0 тыс.рублей, что позволило обеспечить жителей  Старобелицкого сельсовета  автобусным сообщением.

В рамках реализации мероприятий  в 2015 году  велось  строительство свинокомплексов на 30,0 тыс. голов единовременного содержания  на территории Ваблинского, Платавского, Беляевского сельсоветов.

Валовое производство зерна в районе составило  в 2015 году 148,5 тыс. тонн.   Более половины,  приходится на общество с ограниченной ответственностью «АПК-Черноземье», по 10 тысяч тонн зерна намолотили «Славянское наследие» и «Дмитриев-агроинвест», свыше 6 тысяч тонн намолочено в  обществах с ограниченной ответственностью «Агрокультура», Курское зерно» и  крестьянско-фермерском хозяйстве «Рассвет».

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, в 2015 году достигнута эффективность муниципальной программы Конышевского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Конышевского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

16. Муниципальная программ «Содействие занятости населения Конышевского района на 2014-2016 года» утверждена постановлением Администрации Конышевского района от 01.11.2013г. №539-па ( в редакции постановлений от 08.07.2014г №306-па, от 24.11.2014г. №600-па).

Исполнители программы: ОКУ «Центр занятости населения Конышевского района»,управление экономики, труда, земельных и имущественных отношений Администрации Конышевского района.

Целью программы являются: развитие рынка труда, повышение эффективности занятости населения, оказание социальной поддержки безработным гражданам.

Оценка эффективности  реализации  муниципальной программы  «Содействие занятости населения Конышевского района Курской области на 2014-2016 годы» (далее – оценка) осуществляется  по итогам ее исполнения за отчетный период.

В отчетном году запланировано достижение 15 целевых показателей (индикаторов) и выполнение  четырнадцати мероприятий .

В ходе реализации муниципальной программы целевые показатели (индикаторы) выполнены в полном объеме.

Доля достигнутых в полном объеме целевых показателей муниципальной программы к общему количеству показателей составляет 100%.

В 2015 году из 14 мероприятий муниципальной программы выполнено в полном объеме 13 мероприятий.

Мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»  выполнено на 69%.

Оценка уровня финансирования муниципальной программы за 2015 год путем сопоставления фактических затрат с их плановыми значениями составила 99,8%, в т.ч. федеральный бюджет- 100%, областной бюджет 100%, районный бюджет – 76,6%, средства работодателей 100%.

В рамках реализации задачи  «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в поиске необходимых работников»:

проинформировано о положении на рынке труда 5930 человек;

проведено 5 ярмарок вакансий и учебных и рабочих мест;

создано 50 рабочих мест для организации общественных работ.

В ходе выполнения задачи  «Содействие занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы» было создано 88 рабочих мест для временного трудоустройства   граждан в возрасте14-18 лет, на которые были трудоустроены школьники.

По реализации  задачи «Развитие трудовых ресурсов, снижение дисбаланса на рынке труда» :

-получили услуги по профессиональной ориентации 131 человек;

-6 человекам оказаны услуги по психологической поддержке;

-15 человек направлены на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, в т.ч двух женщин ,находящихся в отпуске по уходу за детьми;

-110 человек получили пособие по безработице.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы , в 2015 году достигнута эффективность муниципальной программы «Содействие занятости населения Конышевского района Курской области на 2014-2016 года».

17. Муниципальная программа «Противодействие злоупотребления наркотиками в Конышевском районе Курской области в 2015-2020 годах»,утверждена постановлением Администрации Конышевского района от 06.07.2015г. №257-па.

Исполнитель программы  отдел по вопросам культуры, молодежи, физической культуры и спорта  Администрации Конышевского района.

Муниципальная программа «Противодействие злоупотребления наркотиками в Конышевском районе Курской области в 2015-2020 годах»включает 2 подпрограммы.

Основной целью реализации программы является  снижение уровня  потребление населением наркотических средств и невозможности вовлечения молодежи в наркогенную среду, которая выполнена в результате реализации данной программы в 2015 году, что привело к:

- увеличению количество подростков проживающих на территории Конышевского района Курской области, вовлеченных в  профилактические мероприятия -до 20 %;

- формированию у педагогов, навыков, профилактической работы;

- приобщение родителей к решению проблемы антинаркотической профилактики;

- формированию в обществе негативного отношения потребления наркотиков.

По своим географическим особенностям Конышевский район благоприятен для выращивания конопли, но в результате проведенной профилактической работы, посевов конопли  на территории района выявлено не было.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы , в 2015 году достигнута эффективность муниципальной программы «Противодействие злоупотребления наркотиками в Конышевском районе Курской области в 2015-2020 годах».