Приложение 2

к распоряжению Администрации

Ворошневского сельсовета

Курского района

от 22.02.2024 г. № ____

ПЛАН

Ворошневского сельсовета Курского района по организации надзорно-профилактических

и оперативно-тактических мероприятий по защите населённых пунктов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров

ПЕРЕЧЕНЬ
надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий, выполняемых в период подготовки и прохождения весенне-летнего пожароопасного сезона в населённых пунктах Ворошневского сельсовета Курского района, подверженных угрозе перехода огня от лесных и других ландшафтных (природных) пожаров

| № п/п | Содержание проводимых мероприятий | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформление паспортов пожарной безопасности населённых пунктов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров, паспортов территории, подверженных угрозе лесных пожаров | В течении 15 дней после утверждения перечней | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| № п/п | Содержание проводимых мероприятий | Срок исполнения | Ответственные лица |
| 2 | Проведение обследований подвальных и чердачных помещений многоквартирных жилых домов с целью выявления мест сбора лиц без определённого места жительства, фактов захламления горючими материалами | В период пожароопасного сезона | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 3 | Осуществление проверок состояния систем наружного противопожарного водоснабжения населённых пунктов, объектов (пожарные гидранты, водоёмы, водонапорные башни) и подъездных путей к ним, а также пирсов для установки пожарных автомобилей | В период пожароопасного сезона | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 4 | Организация сходов (собраний, встреч) с гражданами по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности | В период пожароопасного сезона | Буданцева Л.В. Зам. главы по общим вопросам, Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 5 | Размещение наглядной агитации, раздача памяток, установка баннеров по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара | В период пожароопасного сезона | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 6 | Информирование населения через средства массовой информации о складывающейся обстановке с пожарами и проводимых мероприятиях | В период пожароопасного сезона | Буданцева Л.В. Зам. главы по общим вопросам, Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| № п/п | Содержание проводимых мероприятий | Срок исполнения | Ответственные лица |
| 7 | Установление запрета на проведение профилактических выжиганий сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания мусора, посещения гражданами и въезда автотранспорта в лесные массивы | В период пожароопасного сезона, по мере необходимости | Буданцева Л.В. Зам. главы по общим вопросам, Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 8 | Инициирование, при необходимости, введения на отдельных территориях особого противопожарного режима | В период пожароопасного сезона | Буданцева Л.В. Зам. главы по общим вопросам, Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 9 | Оказание содействия деятельности добровольных противопожарных формирований, в том числе привлечения их к участию в профилактике возникновения пожаров | В период пожароопасного сезона | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 10 | Применения мер, предусмотренных законодательством РФ, по пресечению нарушений требований пожарной безопасности, в том числе объявление предостережений | В период пожароопасного сезона | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |

Специалист по ГО и ЧС

МКУ «ОДА.МС»

А.В. Тарасова

«22» февраля 2024 г.

Приложение 3

к распоряжению Администрации

Ворошневского сельсовета

Курского района

от 22.02.2024 г. № ____

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по противопожарному обустройству населённых пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества и иных объектов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров на территории Ворошневского сельсовета Курского района

| № п/п | Содержание проводимых мероприятий | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо создание противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером | Со сходом снежного покрова, в период пожароопасного сезона | Тарасов Н.С. – Глава Ворошневского сельсовета, Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 2 | Создание защитных противопожарных минерализованных полос на объектах защиты, граничащих с лесничествами, шириной не менее 1,4 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах. Недопущение использования противопожарных минерализованных полос и противопожарных расстояний для строительства различных сооружений и подсобных строений, ведения сельскохозяйственных работ, для складирования горючих материалов, мусора, бытовых отходов, а также отходов древесных, строительных и других горючих материалов | В период пожароопасного сезона | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| № п/п | Содержание проводимых мероприятий | Срок исполнения | Ответственные лица |
| 3 | Очистка территорий населённых пунктов от горючих отходов, мусора, сухой травы и тополиного пуха | май 2024 | Тарасов Н.С. – Глава Ворошневского сельсовета, Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 4 | Профилактическое выжигание сухой травянистой растительности, а также растительных остатков на земельных участках (в исключительных случаях, когда для обеспечения пожарной безопасности населённых пунктов, а также иных объектов инфраструктуры требуется очистка земельного участка от сухой травянистой растительности или её остатков, при отсутствии других доступных способов очистки земель) | В период пожароопасного сезона | Тарасов Н.С. – Глава Ворошневского сельсовета, Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 5 | Принятие исчерпывающих мер к приведению свалок (полигонов) твёрдых бытовых отходов в соответствие предъявляемым требованиям, а также ликвидации и недопущения образования несанкционированных свалок | апрель 2023 | Буданцева Л.В. Зам. главы по общим вопросам, Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 6 | Укомплектование первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарём добровольных противопожарных формирований, привлекаемых к тушению пожаров | В период пожароопасного сезона | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 7 | Реализация мер по социальному и экономическому стимулированию участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами | В период пожароопасного сезона | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| № п/п | Содержание проводимых мероприятий | Срок исполнения | Ответственные лица |
| 8 | Обеспечение возможности использования для целей пожаротушения источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, реки, озёра, пруды, бассейны и т.п.) | В период пожароопасного сезона | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 9 | Обеспечение подъездных путей и исправного содержания дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам, источникам противопожарного водоснабжения | май 2024 | Тарасов Н.С. – Глава Ворошневского сельсовета, Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 10 | Недопущение использования для стоянки автомобилей на территории населённых пунктов, предприятий и организаций площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для её установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты | В период пожароопасного сезона | Тарасов Н.С. – Глава Ворошневского сельсовета, Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 11 | Установка указателей (со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключёнными к сети электроснабжения и включёнными в ночное время или постоянно, с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения) направления движения к источникам противопожарного водоснабжения | май 2024 | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 12 | Недопущение использования для хозяйственных и (или) производственных целей запаса воды, предназначенной для нужд пожаротушения | В период пожароопасного сезона | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| № п/п | Содержание проводимых мероприятий | Срок исполнения | Ответственные лица |
| 13 | Обеспечение готовности систем связи и технических средств (стационарных, мобильных, носимых) оповещения, ежедневных проверок технической готовности (исправности) без включения оконечных технических средств и записями в журналы проверок | Марта 2024 и в период пожароопасного сезона | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 14 | Разработка и реализация дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности населённых пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества и иных объектов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров | В период пожароопасного сезона | Буданцева Л.В. Зам. главы по общим вопросам, Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 15 | Установка камер видеонаблюдения на прилегающих к населённым пунктам территориях и обеспечение их работоспособности в течение пожароопасного сезона | апрель 2024 | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |

Специалист по ГО и ЧС

МКУ «ОДА.МС»

А.В. Тарасова

«22» февраля 2024 г.

Приложение 4

к распоряжению Администрации

Ворошневского сельсовета

Курского района

от 22.02.2024 г. № ___

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2024 года

на территории Ворошневского сельсовета Курского района

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Утверждение муниципальных планов: привлечения сил и средств для ликвидации ландшафтных пожаров в пожароопасный сезон 2024 года; превентивных мероприятий по подготовке к проведению пожароопасного сезона 2024 года в лесах, населённых пунктах и на объектах экономики Ворошневского сельсовета | до 01.03.2024 г. | Буданцева Л.В. - Зам. главы по общим вопросам, Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 2 | Организация работы оперативных штатов по контролю за выполнением мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2024 года на территории Ворошневского сельсовета | с изданием приказа Министерства природных ресурсов Курской области «о начале пожароопасного сезона 2024 года» | Тарасов Н.С. – Глава Ворошневского сельсовета |
| 3 | Уточнение перечня населённых пунктов подверженных угрозе распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также перечень территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров | до 01.03.2024 | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 4 | Уточнение перечня собственников земельных участков, примыкающих к лесным массивам, объёмов и сроков выполнения противопожарных мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479, постановлением Правительства РФ от 07 октября 2020 г. №1614 | март 2024 | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 5 | Организация разработки и корректировки паспортов пожарной безопасности населённых пунктов подверженных угрозе распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров. | до 20.03.2024 | Буданцева Л.В. - Зам. главы по общим вопросам, Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 6 | Организация уточнения перечня собственников земельных участков, не очищенных от сухой травянистой растительности, с целью принуждения их владельцев (арендаторов) к проведению работ по очистке территории и покосу травы, а также привлечения виновных к административной ответственности | в начале и в ходе пожароопасного сезона | Буданцева Л.В. - Зам. главы по общим вопросам, Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 7. | Организация работы по корректировки паспортов безопасности территории Ворошневского сельсовета Курского района с учётом возможных рисков возникновения и распространения природных пожаров. | в период пожароопасного сезона | Буданцева Л.В. - Зам. главы по общим вопросам, Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 8 | Участие в заседании КЧС и ОПБ Курского района Курской области по вопросам подготовки и прохождения пожароопасного сезона. | по мере необходимости | Тарасов Н.С. – Глава Ворошневского сельсовета, Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 9 | Участие в смотрах готовности сил и средств районного и объективных звеньев территориальной подсистемы РСЧС Курского района Курской области, в том числе сельхозпроизводителей и лесопользователей, для выполнения противопожарных мероприятий и их готовности к тушению пожаров. | до 01.03.2024 | Тарасов Н.С. – Глава Ворошневского сельсовета, Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 10 | Создание необходимого резерва материальных и финансовых средств для возможного привлечения (размещения, питания, обеспечения горюче-смазочными материалами) на тушение лесных и других ландшафтных (природных) пожаров техники и личного состава. | до 01.03.2024 | Шмойлова Ю.А. - Директор МКУ «ОДА.МС» (руководитель оперативного штаба) |
| 11 | Проверка готовности связи и оповещения населения о пожаре в населённых пунктах, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров на территории Ворошневского сельсовета Курского района | март 2024 | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 12 | Проработка вопроса установки систем видеомониторинга в населённых пунктах, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | до 05.04.2024 | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 13 | Обеспечение, при необходимости, ограничения въезда в леса транспортных средств, а также посещение лесов население, выставление постов на контрольно-пропускных пунктах | при возникновении ЧС в период введения особого противопожарного режима | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 14 | Повышение достоверности и своевременности представления данных о лесных пожарах, возникающих на территории Ворошневского сельсовета Курского района | в период пожароопасного сезона | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 15 | Проведение информационной кампании среди населения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах, населённых пунктах и организациях, независимо от их организационно-правовой формы на территории Ворошневского сельсовета Курского района | постоянно | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 16 | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в образовательных учреждениях по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности. | постоянно | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 17 | Участие в работе совместных межведомственных оперативных групп на муниципальном уровне с участием заинтересованных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по недопущению возникновения лесных и других ландшафтных (природных) пожаров и нарушения Правил пожарной безопасности в лесах | в период пожароопасного сезона | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| II. Практические мероприятия |  |  |  |
| 1 | Участие в проведении штабной тренировки под руководством председателя КЧС и ОПБ Администрации Курской области по теме: «Действия органов управления районного звена ОТП РСЧС по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных лесными и другими ландшафтными (природными) пожарами». | март-апрель 2024 | Тарасов Н.С. – Глава Ворошневского сельсовета, Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 2 | Обеспечение подъездов пожарных автомобилей к водоисточникам, оборудование естественных и искусственных водоёмов площадками, оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды для тушения лесных и других ландшафтных (природных) пожаров. | 25.03.2024 г. | Шмойлова Ю.А. - Директор МКУ «ОДА.МС» (руководитель оперативного штаба) |
| 3 | При повышении класса пожарной опасности в лесах определения дополнительных мер ограничительного характера, в том числе по запрету на использование открытого огня и посещение лесов. | в период пожароопасного сезона | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 4 | Проведение работ по очистке от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделению леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. | Со сходом снежного покрова, в период пожарного сезона | Буданцева Л.В. - Зам. главы по общим вопросам, Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 5 | Организация патрулирования наиболее пожароопасных участков возникновения лесных пожаров, создание мобильных отрядов добровольных пожарных для ликвидации лесных пожаров. | в период пожароопасного сезона | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 6 | Определение дополнительных мер ограничительного характера при повышении класса пожарной опасности в лесах, в том числе по запрету на использование открытого огня и посещение лесов. | в период пожароопасного сезона | Буданцева Л.В. - Зам. главы по общим вопросам, Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 7 | Организация введения на соответствующих территориях особого противопожарного режима при повышении класса пожарной опасности. | в период пожароопасного сезона | Буданцева Л.В. - Зам. главы по общим вопросам, Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 9 | Проведение профилактических противопожарных мероприятий (обновление противопожарных просек, разрывов) на территории лесных массивов, населённых пунктов, садоводческих обществ, находящихся в непосредственной близости от лесных массивов, а также установка шлагбаумов, аншлагов, удаление сухой растительности. Организация контролируемого отжига сухой травянистой растительности с соблюдением мер пожарной безопасностями по недопущению сельхозпалов. Проведение разъяснительной работы сельхозпроизводителями по недопущению сельхозпалов. | до 24.03.2024 | Отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Курскому лесничеству (по согласованию) Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 10 | Осуществление контроля за регулярной уборкой мусора и покосом травы правообладателями земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населённых пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, контроль за принятием мер правообладателями земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), сельскохозяйственного назначения по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах. | в период пожароопасного сезона | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 11 | Принятие мер по запрету выжигания сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания хвороста, порубочных остатков и горючих материалов, а также оставлению сухостойных деревьев и кустарника в границах полос отвода и придорожных полосахавтомобильных дорог | в период пожароопасного сезона | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 12 | Организация контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в части проведения профилактических противопожарных мероприятий собственниками земельных участков, примыкающих к лесным массивам, в соответствии с требованиями пожарной безопасности. | со сходом снежного покрова, в период пожароопасного сезона | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 13 | Организация обмена информацией о состоянии пожарной безопасности, примыкающих к лесным массивам, с целью своевременного принятия мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности | в период пожароопасного сезона | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 14 | Осуществление мониторинга обстановки с использованием систем дистанционного зондирования Земли (ИСДМ-Рослесхоз, мобильное приложение и портал «Термические точки») и реагирование на информацию о природных пожарах | в период пожароопасного сезона | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 15 | Осуществление реагирования оперативных групп муниципальных образований на термические точки | в период пожароопасного сезона | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 16 | Организация сходов (собраний, встреч) с гражданами по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности | в период пожароопасного сезона | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 17 | Размещение наглядной агитации, раздача памяток, установка баннеров по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара | в период пожароопасного сезона | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 18 | Информирование населения о складывающейся обстановке с пожарами и проводимых мероприятиях | в период пожароопасного сезона | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 19 | Установление запрета на проведение профилактических выжиганий сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигание мусора, посещения гражданами и въезда автотранспорта в лесные массивы | в период пожароопасного сезона, по мере необходимости | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 20 | Применение мер, предусмотренных законодательством РФ, по пресечению нарушений требований пожарной безопасности, в том числе объявление предостережений | в период пожароопасного сезона | Тарасов Н.С. – Глава Ворошневского сельсовета, Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС» |
| 21 | Информирование надзорных органов, организаций о неудовлетворительном противопожарном состоянии объектов и территории | в период пожароопасного сезона | Тарасова А.В.- Специалист по ГО и ЧС МКУ «ОДА.МС»» |
| 22 | Введение практики подготовки и опубликования «черных списков» собственников земельных участков (юридеских лиц, крестьянско-фермерских хозяйств и т.д.) сельскохозяйственного назначения, в том числе примыкающих к лесным массивам, систематически нарушающих требования пожарной безопасности | в период пожароопасного сезона | Тарасов Н.С. – Глава Ворошневского сельсовета |
| 23 | Применение мер, предусмотренных законодательством РФ, по пресечению нарушений требований пожарной безопасности, в том числе объявление предостережений | в период пожароопасного сезона | Тарасов Н.С. – Глава Ворошневского сельсовета |
| 24 | Обеспечение исправного состояния (работоспособности) средств связи и технических средств (стационарных, мобильных) оповещения населения в населённых пунктах, на территориях садоводства и огородничества, иных объектов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров с ежедневной технической проверкой их готовности | до 01.03.2024 в период пожароопасного сезона | Тарасов Н.С. – Глава Ворошневского сельсовета |

Специалист по ГО и ЧС

А.В. Тарасова

«22» февраля 2024 г.