Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я

АДМИНИСТРАЦИЯ  НИЖНЕМЕДВЕДИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА  КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

6  февраля  2017 г.                 д. В-Медведица                                         № 3-Р

О подготовке к пожароопасному сезону

2017 года на территории Нижнемедведицкого

сельсовета  Курского  района Курской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года       № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», Лесным кодексом Российской Федерации, в целях организации и проведения мероприятий по усилению охраны лесов, населенных пунктов и организаций, независимо от их организационно-правовой формы, на территории Курского района Курской области от пожаров в 2017 году:

1. Утвердить прилагаемые:

состав оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2017 года на территории Нижнемедведицкого сельсовета  Курского района Курской области (далее - оперативный штаб);

план мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону   2017 года на территории Нижнемедведицкого  сельсовета Курского района Курской области.

2. Для тушения лесных пожаров обеспечить подъезды пожарных машин к водоисточникам, оборудовать естественные и искусственные водоемы  площадками с твердым покрытием, а водонапорные башни устройством для забора воды;

обеспечить контроль за исполнением пользователями  лесного фонда мероприятий по противопожарной профилактике, обустройству лесов и лесонасаждений, подготовке их к пожароопасному периоду;

установить порядок привлечения и сбора населения для тушения лесных пожаров;

совместно с руководителями организаций утвердить расчет сил и средств, привлекаемых для тушения лесных (степных) пожаров на территории Курского района Курской области, обеспечить создание необходимого неприкосновенного запаса горюче-смазочных материалов в организациях, привлекаемых на тушение лесных пожаров;

на сходах граждан провести разъяснительную работу по запрещению выжигания травы в лесу и на лугах, сжиганию мусора и остатков растений на огородах, расположенных рядом с лесными массивами, и на берегах водоемов, имеющих поверхностные торфяные отложения;

в период высокой пожарной опасности принимать дополнительные меры по охране лесов, включая ограничения на их посещение и въезд на транспортных средствах;

принимать незамедлительные меры по тушению пожаров, обо всех случаях возгорания лесов докладывать по телефонам:

отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Курскому лесничеству – 32-50-25;

Курский участок специализированного автономного учреждения Курской области по охране лесов от пожаров «Лесопожарный центр» –   59-07-34;

Курское участковое лесничество Брянского лесничества Минобороны России – филиала ФГКУ «Территориальное управление лесного хозяйства» Минобороны России – 72-17-49;

ФГКУ «1 ОФПС по Курской области» – 57-38-11;

ОМВД России по Курскому району – 70-57-67;

отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области – 54-89-12;

ЕДДС Курского района Курской области – 54-89-15, 54-89-51.

3. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций Нижнемедведицкого  сельсовета Курского района Курской области, независимо от форм собственности:

закрепить специалистов и технику в соответствии с расчетом сил и средств, предназначенных для тушения лесных пожаров;

при  обращении отдела комитета лесного хозяйства Курской области по Курскому лесничеству, Курского участка  специализированного автономного учреждения Курской области по охране лесов от пожаров «Лесопожарный центр», Курского участкового лесничества Брянского лесничества Минобороны России – филиала ФГКУ «Территориальное управление лесного хозяйства» Минобороны России, глав муниципальных образований Нижнемедведицкого  сельсовета Курского района Курской области оказывать практическую помощь в ликвидации лесных пожаров, выделять силы и средства в соответствии с утвержденным расчетом;

запретить сжигание соломы и стерни на полях, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и другим озеленительным насаждениям.

4.  Рекомендовать  участковому  уполномоченному ОМВД России по Курскому району (Бабкину Я.А.) совместно с  Администрацией Нижнемедведицкого  сельсовета Курского района Курской области  провести  совместные  мероприятия по выявлению и пресечению нарушений гражданами Правил пожарной безопасности в лесах, привлечению к административной ответственности лиц, виновных в возникновении пожаров.

5. Рекомендовать директорам средних общеобразовательных школ,  расположенных на территории Нижнемедведицкого  сельсовета  Курского района Курской области, организовать проведение занятий в общеобразовательных учреждениях по изучению учащимися Правил пожарной безопасности в лесах.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Нижнемедведицкого  сельсовета                                  И.В.Мальцев

Утвержден

распоряжением Администрации

Курского района Курской области

от 6 февраля 2017 г. № 3 -Р

СОСТАВ

оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2017 года на территории Нижнемедведицкого сельсовета  Курского района Курской области

Председатель штаба:

Мальцев  И.В.                 –  глава  Нижнемедведицкого  сельсовета

Курского района

Заместитель председателя комиссии:

Каменева О.Н.                –  заместитель  главы  администрации

Нижнемедведицкого  сельсовета по общим

вопросам

Члены комиссии:

Косилова О.В.                  - директор МБОУ «Верхнемедведицкая  средняя

общеобразовательная школа»

Михнович М.В.	            - директор МБОУ «Косиновская средняя

общеобразовательная школа»

Мозалевская Л.Е.            -  заведующая  филиалом  «Шемякинский Дом

Досуга»

Скрипченко Л.В.             -  заведующая МКУК «В-Медведицкий сельский

клуб»

Борщик В.Я.             	- депутат Собрания депутатов Нижнемедведицкого

сельсовета

Утвержден

распоряжением Администрации

Нижнемедведицкого сельсовета

Курского района Курской области

от «6 » февраля 2017 г.  № 3 -Р

# ПЛАН

мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2017 года на территории Нижнемедведицкого

сельсовета Курского района Курской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 1-е кчс | Утверждение Плана мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2017 года в лесах, населенных пунктах и на объектах экономик Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области. | до 03.02.2017 г. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 2 | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Курского района Курской области. | до 03.02.2017 г. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 3 1-е | Создание оперативных штабов по контролю за выполнением мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2017 года на территории Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области. | до 10.02.2017 г. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 4 1-е | Уточнение перечня населенных пунктов, садоводческих некоммерческих товариществ, объектов экономики и социально значимых объектов Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и сельскохозяйственных палов. | до 10.02.2017 г. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 5 1-е | Организация разработки паспортов пожарной безопасности населенных пунктов и садоводческих некоммерческих товариществ, подверженных угрозе распространения лесных пожаров. | до 17.04.2017 г. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Организация разработки Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области на 2017 год и представление его на утверждение Главе Курского района Курской области. | до 10.02.2017 г. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 7 | Организация корректировки паспортов безопасности территории Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области с учетом возможных рисков возникновения и распространения природных пожаров. | до 17.04.2017 г. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 8 1-е | Уточнение группировки и проведение смотров готовности сельхозпроизводителей и лесопользователей, для выполнения противопожарных мероприятий и их готовности к тушению пожаров. | до 06.03.2017 г. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 9 1-е | Создание необходимого резерва материальных и финансовых средств для возможного привлечения (размещения, питания, обеспечения горюче-смазочными материалами) на тушение крупных пожаров техники и личного состава. | до 17.03.2017 г. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области) |
| 10 2-е | Закрытие, при необходимости, шлагбаумов, имеющихся на дорогах в леса, установка аншлагов, предупреждающих о чрезвычайной пожарной опасности. | в период введения особого противопожарного режима в лесах | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 11 2-е | Осуществление дополнительного привлечения общественных объединений пожарной охраны, казачества, волонтеров и проведение их подготовки по тушению природных пожаров и патрулированию. | в период пожароопасного сезона | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 12 2-е | Принятие мер по повышению достоверности и своевременности представления данных о лесных пожарах, возникающих на территории Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области. | в период пожароопасного сезона | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 2-е | Организация проведения штабных тренировок по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами на территории Курского района Курской области. | в период пожароопасного сезона | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 14 2-е и… | Обеспечение проведения широкой информационной кампании, в том числе через СМИ, среди населения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах, населенных пунктах и организациях, независимо от их организационно-правовой формы на территории Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области. | постоянно | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 15 2-е и… | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в образовательных учреждениях по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности. | постоянно | Образовательные учреждения Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области , Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| II. Практические мероприятия |  |  |  |
| 1 | Участие в проведении штабной тренировки под руководством председателя КЧС и ОПБ Администрации Курской области по теме: «Действия органов управления районного звена ОТП РСЧС по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами». | в период штабной тренировки. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 2 | Участие в проведении внеплановых проверок по выполнению требований пожарной безопасности в населенных пунктах, садоводческих и дачных некоммерческих объединениях, объектах экономики, подверженных угрозе распространения лесных пожаров | в период внеплановых проверок | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 3 2-е и… | Проведение профилактических противопожарных мероприятий (обновление противопожарных минерализованных полос, прокладка противопожарных просек, разрывов) на территории лесных массивов, населенных пунктов, садоводческих обществ, находящихся в непосредственной близости от лесных массивов, а также установка шлагбаумов, аншлагов, удаление сухой растительности. | до 17.04.2017 г. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 2-е и… | Обеспечение подъездов пожарных машин к водоисточникам, оборудование естественных и искусственных водоемов площадками, оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды для тушения лесных пожаров. | до 10.04.2017 г. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 5 2-е и… | Обеспечение противопожарного состояния занимаемых и обслуживаемых территорий (очистка и минерализация полос отчуждения вдоль автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, деревьев и кустарников вдоль просек воздушных линий электропередач), создание резервов материально-техничес-ких средств (горюче-смазочных материалов, противопожарного инвентаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами, а также обеспечение готовности сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством. | до 10.04.2017 г. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 6 2-е и… | Организация контролируемых отжигов сухой травы, обеспечение мер предосторожности по их нераспространению на населенные пункты, проведение разъяснительной работы с сельхозпроизводителями по недопущению сельхозпалов. | до 24.04.2017 г. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 7 2-е и… | Организация патрулирования наиболее пожароопасных участков возникновения лесных пожаров, создание мобильных отрядов добровольных пожарных для ликвидации лесных пожаров. | в период пожароопасного сезона | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области (по согласованию) |
| 8 2-е и… | Активизация работы по предупреждению и пресечению правонарушений, предусмотренных статьей 63 Закона Курской области от 4 января 2003 № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области». | в период пожароопасного сезона | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области ОМВД России по Курскому району (по согласованию) |
| 9 2-е и… | Определение дополнительных мер ограничительного характера при повышении класса пожарной опасности в лесах, в том числе по запрету на использование открытого огня и посещение лесов. | в период пожароопасного сезона | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 10 2-е и… | Организация введения на соответствующих территориях особого противопожарного режима при повышении класса пожарной опасности в лесах до 5 класса. | в период пожароопасного сезона | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области) |

Утвержден

распоряжением Администрации

Нижнемедведицкого сельсовета

Курского района Курской области

от «6 » февраля 2017 г.  № 3 -Р

# ПЛАН

мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2017 года на территории Нижнемедведицкого

сельсовета Курского района Курской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Утверждение Плана мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2017 года в лесах, населенных пунктах и на объектах экономик Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области. | до 03.02.2017 г. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 2 | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Курского района Курской области. | до 03.02.2017 г. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 3 | Создание оперативных штабов по контролю за выполнением мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2017 года на территории Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области. | до 10.02.2017 г. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 4 | Уточнение перечня населенных пунктов, садоводческих некоммерческих товариществ, объектов экономики и социально значимых объектов Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и сельскохозяйственных палов. | до 10.02.2017 г. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 5 | Организация разработки паспортов пожарной безопасности населенных пунктов и садоводческих некоммерческих товариществ, подверженных угрозе распространения лесных пожаров. | до 17.04.2017 г. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Организация разработки Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области на 2017 год и представление его на утверждение Главе Курского района Курской области. | до 10.02.2017 г. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 7 | Организация корректировки паспортов безопасности территории Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области с учетом возможных рисков возникновения и распространения природных пожаров. | до 17.04.2017 г. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 8 | Уточнение группировки и проведение смотров готовности сельхозпроизводителей и лесопользователей, для выполнения противопожарных мероприятий и их готовности к тушению пожаров. | до 06.03.2017 г. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 9 | Создание необходимого резерва материальных и финансовых средств для возможного привлечения (размещения, питания, обеспечения горюче-смазочными материалами) на тушение крупных пожаров техники и личного состава. | до 17.03.2017 г. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области) |
| 10 | Закрытие, при необходимости, шлагбаумов, имеющихся на дорогах в леса, установка аншлагов, предупреждающих о чрезвычайной пожарной опасности. | в период введения особого противопожарного режима в лесах | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 11 | Осуществление дополнительного привлечения общественных объединений пожарной охраны, казачества, волонтеров и проведение их подготовки по тушению природных пожаров и патрулированию. | в период пожароопасного сезона | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 12 | Принятие мер по повышению достоверности и своевременности представления данных о лесных пожарах, возникающих на территории Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области. | в период пожароопасного сезона | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Организация проведения штабных тренировок по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами на территории Курского района Курской области. | в период пожароопасного сезона | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 14 | Обеспечение проведения широкой информационной кампании, в том числе через СМИ, среди населения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах, населенных пунктах и организациях, независимо от их организационно-правовой формы на территории Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области. | постоянно | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 15 | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в образовательных учреждениях по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности. | постоянно | Образовательные учреждения Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области , Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| II. Практические мероприятия |  |  |  |
| 1 | Участие в проведении штабной тренировки под руководством председателя КЧС и ОПБ Администрации Курской области по теме: «Действия органов управления районного звена ОТП РСЧС по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами». | в период штабной тренировки. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 2 | Участие в проведении внеплановых проверок по выполнению требований пожарной безопасности в населенных пунктах, садоводческих и дачных некоммерческих объединениях, объектах экономики, подверженных угрозе распространения лесных пожаров | в период внеплановых проверок | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 3 | Проведение профилактических противопожарных мероприятий (обновление противопожарных минерализованных полос, прокладка противопожарных просек, разрывов) на территории лесных массивов, населенных пунктов, садоводческих обществ, находящихся в непосредственной близости от лесных массивов, а также установка шлагбаумов, аншлагов, удаление сухой растительности. | до 17.04.2017 г. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Обеспечение подъездов пожарных машин к водоисточникам, оборудование естественных и искусственных водоемов площадками, оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды для тушения лесных пожаров. | до 10.04.2017 г. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 5 | Обеспечение противопожарного состояния занимаемых и обслуживаемых территорий (очистка и минерализация полос отчуждения вдоль автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, деревьев и кустарников вдоль просек воздушных линий электропередач), создание резервов материально-техничес-ких средств (горюче-смазочных материалов, противопожарного инвентаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами, а также обеспечение готовности сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством. | до 10.04.2017 г. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 6 | Организация контролируемых отжигов сухой травы, обеспечение мер предосторожности по их нераспространению на населенные пункты, проведение разъяснительной работы с сельхозпроизводителями по недопущению сельхозпалов. | до 24.04.2017 г. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 7 | Организация патрулирования наиболее пожароопасных участков возникновения лесных пожаров, создание мобильных отрядов добровольных пожарных для ликвидации лесных пожаров. | в период пожароопасного сезона | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области (по согласованию) |
| 8 | Активизация работы по предупреждению и пресечению правонарушений, предусмотренных статьей 63 Закона Курской области от 4 января 2003 № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области». | в период пожароопасного сезона | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области ОМВД России по Курскому району (по согласованию) |
| 9 | Определение дополнительных мер ограничительного характера при повышении класса пожарной опасности в лесах, в том числе по запрету на использование открытого огня и посещение лесов. | в период пожароопасного сезона | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 10 | Организация введения на соответствующих территориях особого противопожарного режима при повышении класса пожарной опасности в лесах до 5 класса. | в период пожароопасного сезона | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области) |