Отчет о реализации муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на   2021-2025годы» за 2023 год

Аналитическая записка

Муниципальная программа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на 2021-2025годы» Нижнемедведицкого сельсовета Курского    района Курской области (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области от 01 декабря  2020 г. № 242-П.

В бюджете муниципального образования «Нижнемедведицкий  сельсовет» Курского района Курской области на реализацию мероприятий Программы в 2023 году было предусмотрено 195300,89 руб. Финансовое обеспечение мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета муниципального образования «Нижнемедведицкий  сельсовет» Курского  района Курской области.

По состоянию на 01.01.2024 г. выполнены мероприятия на общую сумму  195300,89 руб., в том числе:

1. Основное мероприятие : «Обеспечение деятельности культурно-досугового дела» направлено на комплекс мер по улучшению качества предоставляемых услуг культурно-досуговым учреждением, увеличение удельного веса населения сельсовета, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры.

Необходимость формирования культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, создания условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей и молодежи в активную социально-культурную деятельность обусловлена Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О   мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Для укрепления и совершенствования культурного пространства Нижнемедведицкого сельсовета Курского района, обеспечения преемственности, актуализации и многообразия форм  культуры, поддержки инноваций в сфере культуры и искусства необходимы как укрепление материально-технической базы учреждений культуры, так и сохранение, и развитие кадрового потенциала.

- повысить качество проводимых мероприятий и оказания услуг учреждениям культуры;

- обеспечить квалифицированными кадрами и повысить квалификацию специалистов учреждения культуры;

- расширить спектр работ клубных формирований, включая клубы по интересам и творческие самодеятельные коллективы;

- разнообразить формы работы с различными слоями населения;

Разработка программы вызвана необходимостью преодоления сложившейся ситуации в сфере культуры, в связи с чем определены приоритетные направления деятельности, которые отражены в перечне мероприятий программы.

Программно-целевой метод позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении работ на конкретных объектах муниципальных учреждений культуры и искусства и видах выполняемых ими работ.

Приложения:

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Нижнемедведицкий  сельсовет» Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы.

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2023 год.

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы за 2023 год.

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования " Нижнемедведицкий  сельсовет" Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы за 2023 год

| Коды аналитической программной классификации |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования " Нижнемедведицкий сельсовет" Курского района Курской области, рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | сводная бюджетная роспись на отчетную дату |  | кассовое исполнение на конец отчетного периода |
| МП | Пп | ОМ М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 08 | 0 |  | - КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 195300,89 |  | 195300,89 |
| 08 | 0 |  | - Культура | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 195300,89 |  | 195300,89 |
| 08 | 0 | 0000000 | Муниципальной программы «Развитие культуры на 2021-2025годы» | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 195300,89 |  | 195300,89 |
| 08 | 0 | 0100000000 | - Подпрограмма «ИСКУССТВО» муниципальной программы «Развитие культуры на 2021-2025 | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области | 001 | 08 | 01 | 011 0000000 |  | 195300,89 |  | 195300,89 |
| 08 | 0 | 0110000000 | Расходы на обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области | 001 | 08 | 01 | 011 0000000 |  | 195300,89 |  | 195300,89 |
| 08 | 0 | 01101С1401 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности культурно-досугового дела» | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области | 001 | 08 | 01 | 01101С1401 |  | 195300,89 |  | 195300,89 |
| 08 | 0 | 01101С1401 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области | 001 | 08 | 01 | 01101С1401 | 200 | 195300,89 |  | 195300,89 |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2023 год

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Расходы, рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оценка расходов согласно муниципальной программе на отчетную дату | фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 08 |  | - Программа об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на 2021-2025годы» | всего | 195300,89 | 195300,89 | 100 |
|  |  |  | - средства местного бюджета | 195300,89 | 195300,89 | 100 |
|  |  |  | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | - |
|  |  |  | - средства областного бюджета | 0 | 0 | - |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | - |
| 08 |  | - Подпрограмма «ИСКУССТВО» муниципальной программы «Развитие культуры на 2021-2025годы» | всего | 195300,89 | 195300,89 | 100 |
|  |  |  | - средства местного бюджета | 195300,89 | 195300,89 | 100 |
|  |  |  | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | - |
|  |  |  | - средства областного бюджета | 0 | 0 | - |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | - |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы за 2023 год

| Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 08 | 0 | 0000000 | Подпрограмма «Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 0 | 0100000 | Основное мероприятие "Обеспечение культурно-досугового дела" |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 0 | 011010000000 | Мероприятия по | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |  | 2023 год | 2023год | 195300,89 | 195300,89 |  |
| 08 | 01 | 01101С1401 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных) нужд |  | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области | 2023 | 2023 | 195300,89 | 195300,89 |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

- В рамках муниципальной программы «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие культуры на 2021 -2025годы» граждан в Нижнемедведицком  сельсовете Курского района Курской области» муниципальное задание на 2023год не утверждалось.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры на 2021-2025годы» Нижнемедведицкого сельсовета Курского    района Курской области»

- за 2023 год

- В соответствии с постановалением Администрации Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области», от 22.10.2013г. № 248-П «Об утверждении порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ  муниципального образования Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области», проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Нижнемедведицком сельсовете Курского района Курской области» (далее – Программа) за 2023 год:

- Оценивается степень реализации мероприятий Программы:

СРМ = МВ / М, где:

СРМ - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

МВ - количество мероприятий, выполненных в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Форма 2

| № п/п | Наименование подпрограммы | Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, М | Количество мероприятий, выполненных в отчетном году, МВ | Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), СРМ = МВ / М | Обоснование причин невыполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Искусство» | 1 | 1 | 100% |  |
| 3 | ИТОГО по программе | 1 | 1 | 100% |  |

- Оценивается степень соответствия Программы запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Нижнемедведицкий  сельсовет» Курского района Курской области в целом:

ССУР = РФ / РП, где:

ССУР - степень соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов муниципального образования «Нижнемедведицкий  сельсовет» Курского района Курской области;

Рф - фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году

Под фактическими расходами понимается сумма расходов на реализованные мероприятия, в том числе неоплаченные расходы бюджета муниципального образования «Нижнемедведицкий  сельсовет» Курского района Курской области.

РП - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Форма 3 (рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы | Плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году, РП | Фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году, РФ | Степень соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования "Нижнемедведицкий сельсовет", ССУР = РФ / РП | Обоснование причин отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Искусство» | 195300,89 | 195300,89 | 100 |  |
| 3 | Итого по программе | 195300,89 | 195300,89 | 100 |  |

Вывод: По результатам проведенной оценки значение эффективности реализации муниципальной программы составило 0,1. Данное значение (0,1) эффективности реализации муниципальной программы соответствует хорошему  уровню эффективности муниципальной программы.