Приложение 2

к распоряжению Администрации

Полянского сельсовета

Курского района Курской области

от «25 »  марта  2019 г.  № 6 -р

# ПЛАН

мероприятий по подготовке к летнему пожароопасному сезону 2019 года на территории  Полянского сельсовета

Курского района Курской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Утверждение Плана мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2019 года в лесах, населенных пунктах и на объектах Администрации Полянского сельсовета Курского района Курской области. | до 28.03.2019 г. |  | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Полянского сельсовета Курского района Курской области |
| 2 | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Полянского сельсовета Курского района Курской области. | до 30.03.2019 г. |  | КЧС и ОПБ Администрации Полянского сельсовета Курского района Курской области |
| 3 | Создание оперативных штабов по контролю за выполнением мероприятий по подготовке к летнему пожароопасному сезону 2019 года на территории Курского района Курской области. | до 30.03.2019 г. |  | КЧС и ОПБ Администрации Полянского сельсовета Курского района Курской области |
| 4 | Уточнение перечня населенных пунктов, садоводческих некоммерческих товариществ, объектов экономики и социально значимых объектов Курского района Курской области, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и сельскохозяйственных палов. | до 28.03.2019 г. |  | Специалист ГО и ЧС Администрации Полянского сельсовета Курского района Курской области |
| 5 | Организация разработки паспортов пожарной безопасности населенных пунктов и садоводческих некоммерческих товариществ, подверженных угрозе распространения лесных пожаров. | до 30.03.2019 г. |  | Администрация Полянского сельсовета Курского района Курской области |
| 6 | Разработка планов превентивных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2019 года и их согласование с Главой Курского района Курской области. | до 29.03.2019 г. |  | Отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Курскому лесничеству (по согласованию), Курское участковое лесничество Минобороны России (по согласованию, Администрация Полянского сельсовета |
| 7 | Организация разработки Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Курского района Курской области на 2019 год и представление его на утверждение Главе Курского района Курской области. | до 01.04.2019 г. |  | Отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области, Администрация Полянского сельсовета Курского района Курской области, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Курскому лесничеству (по согласованию) |
| 8 | Организация корректировки паспортов безопасности территории Полянского сельсовета Курского района Курской области с учетом возможных рисков возникновения и распространения природных пожаров. | до 20.04.2019 г. |  | Отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области, Администрация Полянского сельсовета |
| 9 | Рассмотрение на заседании КЧC и ОПБ Администрации Полянского сельсовета Курского района Курской области вопросов подготовки и проведения пожароопасного сезона с заслушиванием руководителей организаций о принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности. | до 16.04.2019 г. |  | КЧС и ОПБ Администрации Полянского сельсовета Курского района Курской области |
| 10 | Обеспечение, при необходимости, ограничения въезда в леса транспортных средств, а также посещение лесов населением, выставление постов на контрольно-пропускных пунктах. | при возникновении чрезвычайных ситуаций в период введения особого противопожарного режима в лесах |  | Отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Курскому лесничеству (по согласованию), Курское участковое лесничество Минобороны России (по согласованию), ОМВД России по Курскому району (по согласованию) |
| 11 | Закрытие, при необходимости, шлагбаумов, имеющихся на дорогах в леса, установка аншлагов, предупреждающих о чрезвычайной пожарной опасности. | в период введения особого противопожарного режима в лесах |  | Отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Курскому лесничеству (по согласованию), Курское участковое лесничество Минобороны России (по согласованию), муниципальные образования Курского района Курской области (по согласованию) |
| 12 | Организация проведения штабных тренировок по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами на территории Полянского сельсовета Курского района Курской области. | в период пожароопасного сезона |  | КЧС и ОПБ Администрации Полянского сельсовета |
| 13 | Обеспечение проведения широкой информационной кампании, в том числе через СМИ, среди населения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах, населенных пунктах и организациях, независимо от их организационно-правовой формы на территории Полянского сельсовета Курского района Курской области. | постоянно |  | Специалист ГО и ЧС Администрации Полянского сельсовета Курского района Курской области, редакция газеты «Сельская новь» (по согласованию) |
| 14 | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в образовательных учреждениях по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности. | постоянно |  | Специалист ГО и ЧС Администрации Полянского сельсовета, ОМВД России по Курскому району (по согласованию) |
| II. Практические мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Участие в проведении внеплановых проверок по выполнению требований пожарной безопасности в населенных пунктах, садоводческих и дачных некоммерческих объединениях, объектах экономики, подверженных угрозе распространения лесных пожаров во всех муниципальных образованиях Курского района Курской области. | до 03.04.2019 г. | Отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области, отдел надзорной деятельности по г. Курску и Курскому району (по согласованию), отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Курскому лесничеству (по согласованию), Администрация Полянского сельсовета |  |
| 2 | Проведение профилактических противопожарных мероприятий (обновление противопожарных минерализованных полос, прокладка противопожарных просек, разрывов) на территории лесных массивов, населенных пунктов, садоводческих обществ, находящихся в непосредственной близости от лесных массивов, а также установка шлагбаумов, аншлагов, удаление сухой растительности. | до 15.04.2019 г. | Отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Курскому лесничеству (по согласованию), Курское участковое лесничество Минобороны России (по согласованию), Администрация Полянского сельсовета Курского района Курской области (по согласованию) |  |
| 3 | Обеспечение подъездов пожарных машин к водоисточникам, оборудование естественных и искусственных водоемов площадками, оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды для тушения лесных пожаров. | до 15.04.2019 г. | Администрация Полянского сельсовета Курского района Курской области, МУП ЖКХ «Родник» Курского района (по согласованию) |  |
| 4 | Организация контролируемых отжигов сухой травы, обеспечение мер предосторожности по их нераспространению на населенные пункты, проведение разъяснительной работы с сельхозпроизводителями по недопущению сельхозпалов. | до 25.04.2019 г. | Администрация Полянского сельсовета Курского района Курской области |  |
| 5 | Проведение профилактических противопожарных мероприятий на территории лесного фонда в соответствии с Лесным планом Курской области. | в период пожароопасного сезона | Отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Курскому лесничеству (по согласованию), Курское участковое лесничество Минобороны России (по согласованию), |  |
| 6 | Организация патрулирования наиболее пожароопасных участков возникновения лесных пожаров, создание мобильных отрядов добровольных пожарных для ликвидации лесных пожаров. | в период пожароопасного сезона | Администрация Полянского сельсовета Курского района Курской области |  |
| 7 | Активизация работы по предупреждению и пресечению правонарушений, предусмотренных статьей 63 Закона Курской области от 4 января 2003 № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области». | в период пожароопасного сезона | Администрация Полянского сельсовета, ОМВД России по Курскому району (по согласованию) |  |
| 8 | Определение дополнительных мер ограничительного характера при повышении класса пожарной опасности в лесах, в том числе по запрету на использование открытого огня и посещение лесов. | в период пожароопасного сезона | Администрация Полянского сельсовета Курского района Курской области, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Курскому лесничеству (по согласованию), Курское участковое лесничество Минобороны России (по согласованию) |  |
| 9 | Организация введения на соответствующих территориях особого противопожарного режима при повышении класса пожарной опасности в лесах до 5 класса. | в период пожароопасного сезона | Администрация Полянского сельсовета Курского района Курской области |  |