АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЛЯНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  26 сентября  2019г.                                                                       № 32 – р

О подготовке и проведении осенне-зимнего пожароопасного сезона  2019-2020 годов  на территории  Полянского сельсовета Курского    района Курской области

В целях  обеспечения защищенности населенных пунктов  и объектов  на территории Полянского сельсовета Курского района  Курской области в ходе осенне-зимнего пожароопасного сезона  2019-2020 годов,  предупреждения  гибели людей на пожарах в  этот период:

1. Утвердить прилагаемые:

-План мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного сезона 2019-2020годов на территории Полянского сельсовета Курского района Курской области (прил. №1)

-Состав  комиссии по  проверке готовности муниципального образования  к осенне-зимнему пожароопасному сезону 2019-2020годов. (прил. 2)

2. Контроль  за  исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель главы  Полянского  сельсовета

Курского  района   по общим вопросам                                           С.А.Новикова

Приложение №1

Утверждено: распоряжением Администрации

Полянского  сельсовета Курского района

Курской области  от 26 сентября  2019 г. № 32-р

_

План

мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного сезона

2019-2020годов  на территории  Полянского сельсовета

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Полянского сельсовета Курского района в осенне-зимний пожароопасный период | 27.09.2019г. | Председатель КЧС и ОПБ Администрации Полянского сельсовета Курского района Новикова С.А., Коротченко Л.В. специалист ГО и ЧС МКУ «ОДАПС», члены КЧС и ОПБ |
| 2. | Проведение уточнения и корректировки списков лиц, относящихся к «категории риска» | До 15.10.2019г | Коротченко Л.В. специалист ГО и ЧС МКУ «ОДАПС» |
| 3. | Корректировка и уточнение списка старших по населенным пунктам с последующим предоставлением данного списка на ЕДДС Курского района | До 15.10.2018г | Коротченко Л.В. специалист ГО и ЧС МКУ «ОДАПС» |
| 4. | Разработка и утверждения графиков посещения неблагополучных семей, семей имеющих печное отопление. Организация проведения подворовых обходов совместно с участковым уполномоченным полиции. | До 01.10.2019г Постоянно | Коротченко Л.В. специалист ГО и ЧС МКУ «ОДАПС» |
| 5. | Уточнение списка лиц, планируемых на переселение к родственникам на зимний период | До 15.10.2019г. | Коротченко Л.В. специалист ГО и ЧС МКУ «ОДАПС», заместитель главы Новикова С.А. |
| 6. | Проведение проверки противопожарного состояния жилых домов частного сектора с привлечением внештатных пожарных инструкторов, старших населенных пунктов с целью предупреждения пожаров по причине неисправности электрооборудования и печного отопления | До 15.10.2019г. | Коротченко Л.В. специалист ГО и ЧС МКУ«ОДАПС» с привлечением гос. инспектора по пожарному надзору по г. Курску и Курскому району |
| 7. | Информирование населения о мерах пожарной безопасности путем проведения подворовых обходов, проведение сходов граждан по населенным пунктам Полянского сельсовета. | С 15.10.2019г. | Коротченко Л.В. специалист ГО и ЧС МКУ «ОДАПС», заместитель главы Полянского сельсовета Новикова С.А., с привлечением старших населенных пунктов. |
| 8. | Организация проверки мест возможного проживания лиц без определенного места жительства (бесхозные строения, чердаки, подвалы) | С 20.10.2019г. постоянно | Коротченко Л.В. специалист ГО и ЧС МКУ «ОДАПС» совместно с участковым уполномоченным ОМВД России по Курскому району |
| 9. | Организация профилактической работы с лицами, ранее судимыми по соблюдению мер пожарной безопасности | С 15.10.2019г. постоянно | Коротченко Л.В. специалист ГО и ЧС МКУ «ОДАПС» с привлечением старших населенных пунктов. |
| 10. | Введение особого противопожарного режима в случае аномально низких температур с проведением профилактических мероприятий по предупреждению гибели людей на пожарах. | В ходе пожароопасного режима | КЧС и ОПБ Администрации Полянского сельсовета |
| 11. | Проверка источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Полянского сельсовета | До 01.11.2019г | Администрации Полянского сельсовета с привлечением МУП ЖКХ «Родник» |
| 12. | Определение мест заправки автоцистерн подогретой водой (в случае необходимости) | До 10.11.2019г | Администрации Полянского сельсовета |

Приложение №2

Утверждено: распоряжением Администрации

Полянского сельсовета Курского района

Курской области от 26 сентября 2019 г. № 32- р

_

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности Полянского сельсовета Курского района к осенне - зимнему пожароопасному сезону 2019-2020годов.

| № п/п | Район, поселение, предприятие, учреждение | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полянский сельсовет Курского района Курской области | Богатых Николай Валентинович | Глава Полянского сельсовета |
| 2. | Полянский сельсовет Курского района Курской области | Коротченко Лариса Викторовна | Специалист ГО и ЧС МКУ ОДА Полянского сельсовета |
| 3. | Полянский сельсовет Курский район Курской области | Богатых Николай Валентинович | Председатель КЧС и ОПБ Администрации Полянского сельсовета Курского района Богатых Н.В. |
| 4. | Полянский сельсовет Курского района Курской области | Русанов Сергей Алексеевич (по согласованию) | УУП ОУУП и ПДН ОМВД России по Курскому району ст. лейтенант полиции |