Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами посёлка Иванино Курчатовского района Курской области на 2015-2017 годы»

за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  индикаторов и показателей  целей и задач программы | Значение индикатора и показателя | | | |
| Утверждено в  муниципальной программе | достигнуто | отклонение  от утверж-денного  значения  (+, -, %) | Причины  не достижения  запланирован-ных значений |
| I | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан п. Иванино» |  |  |  |  |
| 1 | Задача N 1 |  |  |  |  |
| 1.1. | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 45 процентов | 20 | 20 | 100% |  |
| 1.2. | повышение качества и надежности коммунальных услуг | 50 | 20 | -30 | Нехватка денежных средств |
| II | Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения п. Иванино» |  |  |  |  |
| 2 | Задача N 2 |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение коли-чества высаживае-мых деревьев | 50 | 50 | 100% |  |
| 2.2. | Увеличение площади цветоч-ного оформления | 20 | 15 | 50% | Нехватка денежных средств |
| 2.3. | процент привлече-ния населения муниципального образования к работам по благоустройству | 78 | 76 | 97% |  |
| 2.4. | процент привлече-ния предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | 87 | 87 | 100% |  |
| 2.5. | уровень благоустро-енности муници-пального образова-ния (обеспеченность поселения сетями наружного освеще-ния, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками) | 58 | 30 | 51,7% | Нехватка денежных средств |

Таблица N 2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за весь период реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование индикаторов и  показателей  целей и задач  программы | Значения индикаторов и показателей программы | | | | | | | | | | |
| До начала  реализации  муниципальной программы | 1 год  реализации программы | | 2 год  реализации программы | | 3 год  реализации программы | | За период реализации  программы | | | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | Отклонение (+, -, %) | Причины не достижения запланированных значений |
| I | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан п. Иванино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 45 процентов |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  | 0 | Нехватка денеж-ных средств |
| 1.2. | повышение качества и надеж-ности коммунальных услуг |  | 50 | 20 |  |  |  |  |  |  | -30 | Нехватка денеж-ных средств |
| II | Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения п. Иванино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача N 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение количества высаживаемых деревьев |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2.2. | Увеличение площади цветоч-ного оформления |  | 20 | 15 |  |  |  |  |  |  | -5 | Нехватка денеж-ных средств |
| 2.3. | процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству |  | 78 | 76 |  |  |  |  |  |  | -2 |  |
| 2.4. | процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству |  | 87 | 87 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2.5. | уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освеще-ния, зелеными насажде-ниями, детскими игровыми и спортивными площадками) |  | 58 | 30 |  |  |  |  |  |  | -22 |  |

Таблица N 3

Ход выполнения муниципальной программы за отчетный год

(за весь период реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования,  направление расходов | Выполнение муниципальной программы за 2015 год, тыс. рублей | | | | | |
| Предусмотрено программой на 2015 год | Фактически предусмотрено в бюджете  на год | Профинан- сировано | в % к общему объему,  предусмотренному программой | Выполнено | в % к общему объему, пре-дусмотренному программой |
| Всего | 1372,1 | 2533,2 | 1646,2 | 120 | 1646,2 | 120 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 1372,1 | 2533,2 | 1646,2 | 120 | 1646,2 | 120 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - |  |  |
| прочие источники | - | - | - | - |  |  |
| Из общего объема: |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | - | - | - | - |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | - | - | - | - |  |  |
| Областной бюджет | - | - | - | - |  |  |
| районный бюджет | - | - | - | - |  |  |
| прочие источники | - | - | - | - |  |  |

Примечание:

Выполнение муниципальной программы анализируется за отчетный финансовый год и в целом за период реализации муниципальной программы.