        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАНИКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.09.2019 года № 34-ра

О подготовке и проведении осенне-зимнего
пожароопасного сезона 2019-2020 годов
на территории Паникинского сельсовета
Медвенского района Курской области

        В целях обеспечения защищенности населённых пунктов и объектов на территории муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района в ходе осенне-зимнего пожароопасного сезона 2019-2020 годов, предупреждения гибели людей на пожарах:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного сезона 2019-2020 годов на территории муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
        3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Паникинского сельсовета А.А.Горбачев

        Утверждён
        распоряжением Администрации
        Паникинского сельсовета
        от 13.09.2019 года №34-ра

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного сезона 2019-2020 годов на территории муниципального образования
 «Паникинский сельсовет»
№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	Проводить ежемесячную корректировку списков лиц, относящихся к «категории риска» (одинокие престарелые; злоупотребляющие алкоголем);	до 02.10.2019г	Глава Паникинского сельсовета
2	Утвердить графики посещения неблагополучных семей, согласно которых, организовать проведение подворных обходов совместно с участковым уполномоченным Медвенского отделения полиции.	до 02.10.2019г	Глава Паникинского сельсовета
3	Совместно с руководителем ОБУЗ «Медвенская ЦРБ» уточнить количество имеющихся в стационарах свободных мест, проработать вопрос по подбору кандидатов для размещения в данные учреждения граждан из числа лиц «группы риска»	ноябрь-декабрь / 2019 года / январь-февраль / 2020 года	Глава Паникинского сельсовета
4	Уточнить списки лиц, планируемых на переселение к родственникам на зимний период, организовать контроль за ходом проведения этих мероприятий	сентябрь-октябрь / 2019 года	Зам.Главы Паникинского сельсовета
5	Провести проверку противопожарного состояния 100% жилых домов частного сектора силами внештатных пожарных инструкторов, старших по населенным пунктам с целью предупреждения пожаров по причине неисправности электрооборудования и печного отопления	до 13.10.2019года	Глава Паникинского сельсовета
6	Организовать оказание адресной помощи малоимущим, одиноким престарелым гражданам по ремонту электрооборудования и печного отопления	до 15.10.2019года	Глава Паникинского сельсовета
7	Организовать контроль за въездом на территорию муниципального образования нелегальных мигрантов из стран ближнего зарубежья и других регионов Российской Федерации, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью организации с ними пожарно-профилактической работы	постоянно	ОМВД России по Медвенскому району, УФМС России по Медвенскому району (по согласованию), Глава Паникинского сельсовета
8	Организовать проверки мест возможного проживания лиц без определенного места жительства (бесхозных строений, чердаков, подвалов) с целью пресечения незаконного проживания	ноябрь-декабрь 2019 года / январь-февраль 2020 года	ОМВД России по Медвенскому району, Глава Паникинского сельсовета
9	Принять меры по пресечению фактов самогоноварения и реализации его населению, а также организовать проведение дополнительных профилактических мероприятий в дни получения пенсии одинокими гражданами пенсионного возраста	постоянно	ОМВД России по Медвенскому району, Глава Паникинского сельсовета
10	Организовать проведение корректировки и уточнения списка старших по населенным пунктам	до 29.09.2019года	Зам.Главы Паникинского сельсовета
11	Провести методические сборы со старшими по населенным пунктам по разъяснению их обязанностей и стоящих перед ними задач	до 02.10.2019года	Глава Паникинского сельсовета
12	Инициировать введение особого противопожарного режима в случае аномально низких температур с проведением комплекса дополнительных профилактических мероприятий по предупреждению гибели людей на пожарах	в ходе пожароопаного периода	Глава Паникинского сельсовета
13	Организовать проведение подворных обходов и встреч с населением, в местах массового скопления людей, а также подробный разбор причин и условий пожаров, повлекших гибель людей	постоянно	Глава Паникинского сельсовета
14	Провести проверку источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах перед началом пожароопасного периода, принять меры по их приведению в работоспособное состояние	До 02.10.2019 года	Глава Паникинского сельсовета
15	Провести работу по: / учету населенных пунктов, расположенных в труднодоступных местах; / заключению соглашений (договоров) о выделении снегоуборочной техники для обеспечения ведения действий, связанных с тушением пожаров	до 10.11.2019г / до 05.12.2019г	Глава Паникинского сельсовета,
16	Продолжить работу по созданию и регистрации добровольных пожарных формирований муниципального образования, принять меры по их оснащению приспособленной для пожаротушения техникой, способной эффективно решать задачи по тушению пожаров, повышению боеготовности в осенне-зимний период.	до 02.10.2019г	Глава Паникинского сельсовета
17	В целях повышения оперативного реагирования на пожары в зимний период 2018-2019 гг, провести корректировку соглашений о взаимодействии	до 10.11.2019г	Глава Паникинского сельсовета