Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальных программ Тимского района Курской области за 2016 год

| № п/п | Наименование программы, нормативный акт об утверждении, исполнитель | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Количество мероприятий |  | Количество целевых индикаторов и показателей |  |  | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено | профинансировано | в % от утвержденного объема | освоено | в % от профинансированного объема | утверждено | Выполнено в полном объеме | утверждено | Выполнено в полном объеме | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | «Развитие культуры» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №751 Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тимского района Курской области | 29089,939 | 29060,46398 | 99,9 | 29060,46398 | 100 | 5 | 5 | 14 | 11 | 78,6 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2016 году показал следующие результаты: - Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения 98 человек, что соответствует запланированному значению, - Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека – 3,0 ед., что выше запланированного значения, -Охват населения библиотечным обслуживанием 71%, что выше запланированного значения, - Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения 17,8 тыс. экз. , что выше запланированного значения, - Доля детей обучающихся в дополнительном образовании в сфере культуры, от количества детей района от 6,5 до 18 лет – 24,3%, что выше запланированного значения - увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей – 5,4%, что выше запланированного значения. Три целевых индикатора муниципальной программы выполнены не в полном объеме, поэтому можно сделать вывод, что степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная. |
| 2 | «Социальная поддержка граждан» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №757 Отдел социальной защиты населения Администрации Тимского района Курской области | 12240,000 | 12050,10679 | 98,4 | 12050,10679 | 100,0 | 15 | 15 | 11 | 11 | 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. Обеспечены гарантированные государством социальные выплаты отдельным категориям граждан, улучшено благосостояние среди получателей мер социальной поддержки. Организована занятость и досуг детей и подростков, адресная социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Повышено качество предоставляемых услуг семьям и детям. Увеличены семейные формы устройства детей оставшихся без попечения родителей. Обеспечена подготовленность граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами и попечителями детей, оставшихся без попечения родителей. Обеспечена деятельность органов опеки и попечительства. Обеспечены условия для исполнения переданных полномочий. Оказана финансовая поддержка общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов. |
| 3 | «Развитие образования» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 25.03.2015 года №207 Управление образования Администрации Тимского района Курской области | 186068,82196 | 184832,28948 | 99,3 | 184832,28948 | 100,0 | 10 | 10 | 29 | 29 | 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. На условиях софинансирования проведен ремонт спортивного зала Сокольской СОШ, Тимской СОШ, построена газовая котельная в Погоженской СОШ, оборудована школьная столовая в Булгаковской ООШ. |
| 4 | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №765 Отдел земельных и имущественных правоотношений Администрации Тимского района Курской области | 79,528 | 79,52724 | 100,0 | 79,52724 | 100,0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 100 | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы был приобретен программный комплекс «БАРС – Имущество», выполнены услуги по межеванию земельного участка и изготовлен технический план сооружения. |
| 5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области на период 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» Постановление Администрации Тимского района Курской области 25.11.2015 года №599 Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области | 17126,0 | 17125,45455 | 100,0 | 17125,45455 | 100,0 | 3 | 3 | 50 | 48 | 96,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках программы проведена замена окон в здании Администрации района. |
| 6 | «Охрана окружающей среды» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №764 Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области | 2279,680 | 2278,50912 | 99,9 | 2278,50912 | 100,0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы был проведен текущий ремонт объектов водоснабжения муниципальной собственности водозаборные скважины с. Соколье, с. Становое, ул. Ворошиловская и ул. Тюнинская. |
| 7 | «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №752 Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тимского района Курской области | 1020,997 | 1 017,14615 | 99,6 | 1017,14615 | 100 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100,0 | Анализ уровня достижений целевых показателей программы в 2016 году показал следующие результаты . Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в 2016 году составила 100,0%. Индикаторы и показатели программы выполнены в полном объеме в соответствии с соглашением по предоставлению субсидии на софинансирование организации оздоровления и отдыха детей Тимского района в загородных оздоровительных лагерях и в лагерях с дневным пребыванием детей. Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа в 2016 году была эффективно реализована. |
| 8 | «Развитие муниципальной службы» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №753 Отдел организационной, правовой и кадровой работы Администрации Тимского района Курской области | 45,300 | 44,190 | 97,5 | 44,190 | 100,0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 100 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Финансовые средства были затрачены на переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих, в том числе включенных в кадровый резерв |
| 9 | Сохранение и развитие архивного дела Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №758 Архивный отдел Администрации Тимского района Курской области | 258,768 | 258,76127 | 100,0 | 258,76127 | 100,0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 88,9 | Муниципальная программа выполнена в полном объеме. В 2016 году были приобретены канцтовары, изготовлены фотографии произведена заправка огнетушителей, осуществлена выплата заработной платы специалисту. |
| 10 | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Тимском районе Курской области и безопасности дорожного движения» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №763 Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области | 7165,70779 | 913,494 | 12,8 | 913,494 | 100,0 | 13 | 13 | 19 | 11 | 57,9 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Денежные средства не освоены в полном объеме т.к. в процессе строительства дороги проектно сметная документация требовала корректировки. Корректировка ПСД будет проведена в 2017 году. |
| 11 | «Профилактика правонарушений» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №755 Администрация Тимского района Курской области | 110,0 | 110,0 | 100,0 | 110,0 | 100,0 | 1 основное мероприятие /19 задач | 5/19 | 18 | 4 | 22,2 | В рамках реализации программы было проведено дооборудование системы видеонаблюдения в МКОУ «Тимская СОШ им Н. В. Черных». |
| 12 | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №756 Главный специалист-эксперт по делам ГО и ЧС Администрации Тимского района Курской области | 91,9 | 91,9 | 100,0 | 91,9 | 100,0 | 4 | 4 | 11 | 11 | 100,0 | В целом в 2016 году программа выполнена в полном объеме. В рамках реализации программы была оплачена аренда оборудования и приобретен бензиновый генератор для бесперебойной работы ЕДДС района в случае отключения электроэнергии. |
| 13 | «Повышение эффективности управления финансами» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №761 Управление финансов Администрации Тимского района Курской области | 6690,52854 | 6683,58119 | 99,9 | 6683,58119 | 100,0 | 10 | 10 | 16 | 16 | 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2016 году показал следующие результаты. Всего в 2015 году на выполнение мероприятий муниципальной программы было израсходовано 6683,58119 тыс. рубле, в том числе на выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Эффективная система межбюджетных отношений» - 4084,75354 тыс. рублей, меропритий подпрограммы 3 «Управление муниципальной программы и обеспечение условий реализации» - 2598,82765 тыс. рублей. Уровень финансирования программных мероприятий составил 100%. Значение показателя «Охват бюджетных ассигнований бюджета Тимского района Курской области показателями, характеризующими цели и результаты их использования» составило в 2016 году 92,2%, что соответствует запланированному значению. |
| 14 | «Развитие экономики Тимского района Курской области» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №754 Отдел по экономике, муниципальным заказам и трудовым отношениям Администрации Тимского района Курской области | 36,6 | 36,410 | 99,5 | 36,410 | 100,0 | 15 | 15 | 5 | 5 | 100 | Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы район принимал участие в выставочно-ярмарочной деятельности проводимой на территории области, ежегодной межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Коренской ярмарке. Предоставлены субсидии 2 начинающим собственный бизнес предпринимателям на возмещение затрат, связанных с государственной регистрацией предпринимательской деятельности. |
| 15 | «Организация деятельности органов ЗАГС» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №762 Отдел ЗАГС Администрации Тимского района Курской области | 764,782 | 764,78099 | 100,0 | 764,78099 | 100,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. |
| 16 | «Содействие занятости населения» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №759 Отдел по экономике, муниципальным заказам и трудовым отношениям Администрации Тимского района Курской области | 299,202 | 298,61695 | 99,8 | 298,61695 | 100,0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках программы организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и финансирование обеспечения отдельных полномочий района в сфере трудовых отношений, переданных для осуществления органам местного самоуправления. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная |
| 17 | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-мобильных групп населения в Тимском районе на 2014-2016 годы» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 01.11.2013 года №862 Отдел социальной защиты населения Администрации Тимского района Курской области | 10,500 | 10,500 | 100,0 | 10,500 | 100,0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. Инвалиды обеспечивались техническими средствами реабилитации, выдача которых проводилась в соответствии с индивидуальными программами реабилитации, которые способствовали созданию более доступной среды жизнедеятельности. В целях стимулирования развития физической культуры и спорта среди инвалидов и детей-инвалидов как средства их реабилитации, социальной адаптации и интеграции в обществе проводились районные спартакиады среди инвалидов и детей-инвалидов. В рамках проведения декады инвалидов, посвященной Международному Дню инвалидов, оказывалась помощь особо нуждающимся семьям с детьми инвалидами на неотложные нужды. |
| 18 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Тимского района Курской области» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 20.02.2015 года №138 Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области | 1110,624 | 1085,624 | 97,7 | 1085,624 | 100,0 | 4 | 4 | 7 | 6 | 85,7 | Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках программы начато строительство газовых сетей в с. Забелье, оплачены взносы на капитальный ремонт МКД за муниципальное имущество. |
| 19 | «Социальное развитие села в Тимском районе Курской области» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 02.10.2015 года №464 Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области | 6214,860 | 6214,85964 | 100,0 | 6214,85964 | 100,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы завершено строительство газовых сетей в с. Погожее ул. Буденного, Костевка протяженностью 5,4 км. |
| 20 | «Профилактика наркомании и медико-социальной реабилитации больных наркоманией в Тимском районе Курской области» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 16.02.2015 года №134 Межведомственная антинаркотическая комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту Администрации Тимского района Курской области | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 10,0 | 100,0 | 10 | 9 | 9 | 8 | 88,9 | Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. В рамках реализации программы были приобретены призы и грамоты для проведения областной молодежной акции "Твой выбор - твоя жизнь", Всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью", антинаркотической акции "Мы выбираем жизнь" проведения смотра волонтёрских отрядов, различных конкурсов, выставок антинаркотической направленности с участием детей и молодежи. |