**Сводный годовой доклад о ходе реализации**

**и оценке эффективности муниципальных программ**

**Тимского района Курской области за 2016 год.**

1. *Наименование программы*: «Развитие культуры».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года № 751

*Ответственный исполнитель*: Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 29089,939 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 1255,392 тыс. рублей,

 бюджет муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 27834,547 тыс. рублей.

Профинансировано –29060,46398тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 1255,39200 тыс. рублей,

 бюджет муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 27805,07198 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2016 году показал следующие результаты:

- Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения 98 человек, что соответствует запланированному значению,

- Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека – 3,0 ед., что выше запланированного значения,

-Охват населения библиотечным обслуживанием 71%, что выше запланированного значения,

- Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения 17,8 тыс. экз. , что выше запланированного значения,

- Доля детей обучающихся в дополнительном образовании в сфере культуры, от количества детей района от 6,5 до 18 лет – 24,3%, что выше запланированного значения

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей – 5,4%, что выше запланированного значения.

Три целевых индикатора муниципальной программы выполнены не в полном объеме, поэтому можно сделать вывод, что степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

2. *Наименование программы*: «Социальная поддержка граждан». *Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №757.

*Ответственный исполнитель*: Отдел социальной защиты населения Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 12240,0 тыс. рублей,

 в т.ч. средства: областного бюджета – 11424,627 тыс. рублей,

 бюджет муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 815,373 тыс. рублей.

Профинансировано –12050,10679тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета –11234,73536 тыс. рублей,

 бюджет муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 815,37143 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. Обеспечены гарантированные государством социальные выплаты отдельным категориям граждан, улучшено благосостояние среди получателей мер социальной поддержки. Организована занятость и досуг детей и подростков, адресная социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Повышено качество предоставляемых услуг семьям и детям. Увеличены семейные формы устройства детей оставшихся без попечения родителей. Обеспечена подготовленность граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами и попечителями детей, оставшихся без попечения родителей. Обеспечена деятельность органов опеки и попечительства. Обеспечены условия для исполнения переданных полномочий. Оказана финансовая поддержка общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов.

1. *Наименование программы*: «Развитие образования».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 25.03.2015 года №207.

*Ответственный исполнитель*: Управление образования Администрации Тимского района Курской области*.*

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 186068,82196 тыс. рублей,

в т.ч. средства: федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

 областного бюджета – 144570,95100 тыс. рублей,

 бюджета муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 41497,87096 тыс. рублей.

Профинансировано –184832,28948 тыс. рублей,

в т.ч. средства: федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

 областного бюджета – 144359,73702 тыс. рублей,

 бюджет муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 40472,55246 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. На условиях софинансирования проведен ремонт спортивного зала Сокольской СОШ, Тимской СОШ, построена газовая котельная в Погоженской СОШ, оборудована школьная столовая в Булгаковской ООШ.

1. *Наименование программы*: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами».

 *Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №765

*Ответственный исполнитель*: Отдел земельных и имущественных правоотношений Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 79,528 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 79,528 тыс. рублей.

Профинансировано – 79,52724 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 79,52724 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:* Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы был приобретен программный комплекс «БАРС – Имущество», выполнены услуги по межеванию земельного участка и изготовлен технический план сооружения.

1. *Наименование программы*: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области на период 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области 25.11.2015 года №599.

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 17126,0 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 210,0 тыс. рублей

 внебюджетные источники – 16916,0 тыс. рублей,

Профинансировано – 17125,45455 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 209,45455 тыс. рублей

 внебюджетные источники – 16916,0 тыс. рублей,

*Информация о выполнении:* Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках программы проведена замена окон в здании Администрации района.

1. *Наименование программы*: «Охрана окружающей среды».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №764.

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено –2279,68000 тыс. рублей

в т.ч. средства: областного бюджета – 1859,56500 тыс. рублей,

 бюджета муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 420,11500 тыс. рублей.

Профинансировано – 2278,50912 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета –1859,56500 тыс. рублей,

 бюджет муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 418,94412 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:* Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы был проведен текущий ремонт объектов водоснабжения муниципальной собственности водозаборные скважины с. Соколье, с. Становое, ул. Ворошиловская и ул. Тюнинская.

1. *Наименование программы*: «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №752.

*Ответственный исполнитель*: Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 1020,997 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 268,727 тыс. рублей,

 бюджета муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 752,27 тыс. рублей.

Профинансировано – 1017,14615 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 268,727 тыс. рублей,

 бюджет муниципального района «Тимский

 район» Курской области –748,41915 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Анализ уровня достижений целевых показателей программы в 2016 году показал следующие результаты. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в 2015 году составила 100,0%. Индикаторы и показатели программы выполнены в полном объеме в соответствии с соглашением по предоставлению субсидии на софинансирование организации оздоровления и отдыха детей Тимского района в загородных оздоровительных лагерях и в лагерях с дневным пребыванием детей. Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа в 2016 году была эффективно реализована.

1. *Наименование программы*: «Развитие муниципальной службы».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №753.

*Ответственный исполнитель*: Отдел организационной, правовой и кадровой работы .

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 45,300 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский

 район» Курской области –45,300 тыс. рублей.

Профинансировано – 44,190 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский

 район» Курской области –44,190 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. Финансовые средства были затрачены на переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих, в том числе включенных в кадровый резерв.

1. *Наименование программы*: «Сохранение и развитие архивного дела».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №758.

*Ответственный исполнитель*: Архивный отдел Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 258,768 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 250,268 тыс. рублей,

 бюджета муниципального района «Тимский

 район» Курской области –8,500 тыс. рублей.

Профинансировано – 258,76127 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 250,268 тыс. рублей,

 бюджет муниципального района «Тимский

 район» Курской области –8,49327 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Муниципальная программа выполнена в полном объеме. В 2016 году были приобретены канцтовары, изготовлены фотографии произведена заправка огнетушителей, осуществлена выплата заработной платы специалисту.

1. *Наименование программы*: «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Тимском районе Курской области и безопасности дорожного движения».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №763.

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охране окружающей среды Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 7165,70779 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета –0 тыс. рублей,

 бюджета муниципального района «Тимский

 район» Курской области –7165,70779 тыс. рублей.

Профинансировано – 913,494 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 0 тыс. рублей,

 бюджета муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 913,494 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. Денежные средства не освоены в полном объеме т.к. в процессе строительства дороги проектно сметная документация требовала корректировки. Корректировка ПСД будет проведена в 2017 году.

1. *Наименование программы*: «Профилактика правонарушений».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №755

*Ответственный исполнитель*: Заместитель Главы Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 110,0 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 110,0 тыс. рублей

 Профинансировано – 110,0 тыс. рублей

 в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 110,0 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:* В рамках реализации программы было проведено дооборудование системы видеонаблюдения в МКОУ «Тимская СОШ».

1. *Наименование программы*: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №756.

*Ответственный исполнитель*: Главный специалист – эксперт по делам ГО и ЧС Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено –91,900 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 91,900 тыс. рублей.

Профинансировано – 91,900 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский

 район» Курской области –91,900 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

В целом в 2016 году программа выполнена в полном объеме. В рамках реализации программы была оплачена аренда оборудования и приобретен бензиновый генератор для бесперебойной работы ЕДДС района в случае отключения электроэнергии.

1. *Наименование программы*: «Повышение эффективности управления финансами».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №761.

*Ответственный исполнитель*: Управление финансов Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 6690,52854 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета –4084,75354 тыс. рублей,

 бюджета муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 2605,775 тыс. рублей.

Профинансировано – 6683,58119 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 4084,75354 тыс. рублей,

 бюджет муниципального района «Тимский

 район» Курской области –2598,82765 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

 Мероприятия выполнены в полном объеме. Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2016 году показал следующие результаты. Всего в 2015 году на выполнение мероприятий муниципальной программы было израсходовано 6683,58119 тыс. рубле, в том числе на выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Эффективная система межбюджетных отношений» - 4084,75354 тыс. рублей, меропритий подпрограммы 3 «Управление муниципальной программы и обеспечение условий реализации» - 2598,82765 тыс. рублей. Уровень финансирования программных мероприятий составил 100%. Значение показателя «Охват бюджетных ассигнований бюджета Тимского района Курской области показателями, характеризующими цели и результаты их использования» составило в 2016 году 92,2%, что соответствует запланированному значению.

1. *Наименование программы*: «Развитие экономики Тимского района на 2014-2020 годы».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №754.

*Ответственный исполнитель*: Отдел по экономике, муниципальным заказам и трудовым отношениям.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 36,600 тыс. рублей,

в т.ч. средства бюджета муниципального района «Тимский район»

 Курской области –36,600 тыс. рублей.

Профинансировано – 36,410 тыс. рублей,

в т.ч. средства бюджета муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 36,410 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы район принимал участие в выставочно-ярмарочной деятельности проводимой на территории области, ежегодной межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Коренской ярмарке. Предоставлены субсидии 2 начинающим собственный бизнес предпринимателям на возмещение затрат, связанных с государственной регистрацией предпринимательской деятельности.

1. *Наименование программы*: «Организация деятельности органов ЗАГС».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №762.

*Ответственный исполнитель*: Отдел ЗАГС Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено –764,782 тыс. рублей,

в т.ч. средства федерального бюджета – 655,849 тыс. рублей,

 бюджета муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 108,933 тыс. рублей.

Профинансировано – 764,78099 тыс. рублей,

в т.ч. средства федерального бюджета – 655,849 тыс. рублей,

 бюджета муниципального района «Тимский район»

 Курской области –108,93199 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты.

1. *Наименование программы*: «Содействие занятости населения».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №759

*Ответственный исполнитель*: Отдел по экономике, муниципальным заказам и трудовым отношениям Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено –299,202 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета –237,000 тыс. рублей,

 бюджета муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 62,202 тыс. рублей.

Профинансировано – 298,61695 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета –237,000 тыс. рублей,

 бюджет муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 61,61695 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках программы организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и финансирование обеспечения отдельных полномочий района в сфере трудовых отношений, переданных для осуществления органам местного самоуправления. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

1. *Наименование программы*: «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Тимском районе на 2014-2016 годы».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 01.11.2013 года №862.

*Ответственный исполнитель*: Отдел социальной защиты населения Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 10,500 тыс. рублей,

 в т.ч. средства бюджет муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 10,500 тыс. рублей.

Профинансировано – 10,500 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский район»

 Курской области –10,500 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. Инвалиды обеспечивались техническими средствами реабилитации, выдача которых проводилась в соответствии с индивидуальными программами реабилитации, которые способствовали созданию более доступной среды жизнедеятельности. В целях стимулирования развития физической культуры и спорта среди инвалидов и детей-инвалидов как средства их реабилитации, социальной адаптации и интеграции в обществе проводились районные спартакиады среди инвалидов и детей-инвалидов. В рамках проведения декады инвалидов, посвященной Международному Дню инвалидов, оказывалась помощь особо нуждающимся семьям с детьми инвалидами на неотложные нужды.

1. *Наименование программы*: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Тимского района Курской области»

 *Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 20.02.2015 года №138.

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 1110,624 тыс. рублей

в т.ч. средства: областного бюджета –639,630 тыс. рублей,

 бюджета муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 470,994 тыс. рублей.

Профинансировано – 1085,624 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 639,630 тыс. рублей,

 бюджет муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 445,994 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках программы начато строительство газовых сетей в с. Забелье, оплачены взносы на капитальный ремонт МКД за муниципальное имущество.

1. *Наименование программы*: «Социальное развитие села в Тимском районе Курской области».

*Утверждена:* Постановление Администрации Тимского района Курской области от 02.10.2015 года №464 .

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 6214,860 тыс. рублей

в т.ч. средства: федеральный бюджет – 2599,285 тыс. рублей,

 областного бюджета –2428,345 тыс. рублей,

 бюджета муниципального района «Тимский

 район» Курской области –1187,230 тыс. рублей.

Профинансировано –6214,85964 тыс. рублей,

в т.ч. средства: федеральный бюджет –2599,285 тыс. рублей,

 областного бюджета –2428,345 тыс. рублей,

 бюджет муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 1187,22964 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:* Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы завершено строительство газовых сетей в с. Погожее ул. Буденного, Костевка протяженностью 5,4 км.

1. *Наименование программы*: «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Тимском районе Курской области».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 16.02.2015 года №134.

*Ответственный исполнитель*: Межведомственная антинаркотическая комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту Администрации Тимского района Курской области.

 *Объемы финансирования*:

Утверждено –10,0 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 10,0 тыс. рублей.

Профинансировано – 10,0 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 10,0 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. В рамках реализации программы были приобретены призы и грамоты для проведения областной молодежной акции "Твой выбор - твоя жизнь", Всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью", антинаркотической акции "Мы выбираем жизнь" проведения смотра волонтёрских отрядов, различных конкурсов, выставок антинаркотической направленности с участием детей и молодежи.