Отчет о проверке

На основании Распоряжения Администрации Щигровского района № 168-р от 27 сентября 2018 года, в соответствии с планом контрольной деятельности уполномоченного на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля Администрации Щигровского района Курской области, главным специалистом-экспертом по внутреннему контролю Извековой О.И. проведено контрольное мероприятие по вопросу: контроль за полнотой и достоверностью отчетности об исполнении муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация оздоровления и отдыха детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в 2015-2021 годах» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Проверяемый период деятельности с 01.01.2016г. по 31.12.2017г.

Срок проведения проверки составил 15 рабочих дней с 8 октября 2018 года по 26 октября 2018 года.

Объект проверки: Управление по делам культуры, молодежи и спорту Администрация Щигровского района Курской области

Краткая характеристика муниципальной программы: «Повышение эффективности работы с молодежью, организация оздоровления и отдыха детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в 2015-2021 годах» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации Щигровского района Курской области от 27 августа 2013 года № 351, с изменениями внесенными Постановлением Администрации Щигровского района Курской области от 29 декабря 2017 года № 602 «О внесении изменений в постановление Администрации Щигровского района Курской области от 27 августа 2013 г. № 351.

Ответственный исполнитель программы: Управление по делам культуры, молодежи и спорту Администрации Щигровского района.

Подпрограммы Программы:

Подпрограмма 2: «Развитие физической культуры и спорта в Щигровском районе»;

Цели подпрограммы: создание условий, обеспечивающих мотивации жителей Щигровского района Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование потребности у населения в ведении здорового образа жизни.

Задачи подпрограммы:

повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации;

совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

Целевые индикаторы и показатели программы:

доля работающих жителей Щигровского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Щигровского района, занятого в экономике;

доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;

доля лиц, включенных в состав спортивных сборных команд Щигровского района по различным видам спорта.

Этапы и сроки реализации программы: 2015-2021 годы без деления на этапы

Объемы бюджетных ассигнований:

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета Щигровского района Курской области, составляет 2254,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 г. – 312,0 тыс. рублей; 2016 г. – 312,0 тыс. рублей; 2017 г. – 382,0 тыс. рублей;

2018 г. – 312,0 тыс. рублей; 2019 г. – 312,0 тыс. рублей; 2020 г. – 312,0 тыс. рублей;

2021 г. – 312,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации программы:

Реализация подпрограммы 2 будет способствовать устойчивому развитию физической культуры и массового спорта в Щигровском районе, что приведет к росту количественных показателей, позитивным изменениям в сфере физической культуры и массового спорта, развитию сети спортивных сооружений, доступной для различных категорий и групп населения.

В рамках подпрограммы 2 будут обеспечены следующие результаты:

- увеличена доля работающих жителей Щигровского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, до 12 %

- увеличена доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории до 44 %

- увеличена доля лиц, включенных в состав спортивных сборных команд Щигровского района по различным видам спорта до 15 %.

Анализ исполнения мероприятий программы за 2016-2017 годы.

За 2016 го по подпрограмме 2 запланировано –   312,0 тыс. рублей, исполнено  - 312,0  тыс. рублей:

- Прочие выплаты (901-1101-08301С1407-113-290) – 158250 руб.

- Прочие выплаты (901-1101-08301С1406-244-290) – 74750 руб.

- Прочие выплаты (901-1101-08301С1407-853-290) – 75000 руб.

- Прочие выплаты (901-1101-08301С1407-113-290) – 4000 руб.

Мероприятия подпрограммы:

- создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Щигровского района Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни – 78,75 тыс. руб.;

- создание условий для успешного выступления спортсменов Щигровского района Курской области на спортивных соревнованиях различного уровня и развития спортивного резерва – 233,25 тыс. руб.

За 2017 го по подпрограмме 2 запланировано –   382,0 тыс. рублей, исполнено  - 382,0  тыс. рублей:

- Прочие выплаты (901- 1101-08301С1407-113-290) – 215500 руб.

- Прочие выплаты (901-1101-08301С1406-244-290) – 46324 руб.

- Увеличение стоимости материальных запасов (901-1101-08301С1406-244-340) – 35176 руб.

- Прочие выплаты (901-1101-08301С1407-853-290) – 81000 руб.

- Прочие выплаты (901- 1101-08301С1406-113-290) – 4000 руб.

Мероприятия подпрограммы:

- создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Щигровского района Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни – 85,5 тыс. руб.;

- создание условий для успешного выступления спортсменов Щигровского района Курской области на спортивных соревнованиях различного уровня и развития спортивного резерва – 296,5 тыс. руб.

Все мероприятия, запланированные в рамках муниципальной программы, выполнены в полном объеме.

Проверкой полноты и своевременности составления бухгалтерских документов и отражения операций в бухгалтерском учете нарушений не установлено.